## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-06-23
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/第一阶段新功能测试 |  |  |  | 20% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1. bug:24001,24047(花费很长时间，测试，产品和梦梦下了最终结论)，23975，24072（确认问题） 2. 实习生各种问题解决和辅导，给实习生分配，x86的bug转需求的任务，并带着做。 3. 邮箱验证码联调60%
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案