## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-06-11
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/ 国产化版测试前准备工作/ |  |  |  | 96% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
|  |  | 3 | IDV需求：7245，7247，7248，7249，7250，7251，7252，7253，7254 |  |  |  | 100% | 0
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（0h）今天家中有事，调休了，在家里加班完成下面工作
|  |  | 2 | 7245 【VPV-IDV5.3.0】【办公桌面】【桌面/办公桌面/IDV办公桌面/新增】流程 2021-06-11 0.2天 7247 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【管理台/桌面/IDV办公桌面】-「登录帐号/设置关联账号」2021-06-11 0.2天 7248 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【桌面/办公桌面/登录帐号】下拉栏增加「解绑」功能 2021-06-11 0.2天 7249 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【桌面/办公桌面/登录帐号】下拉栏增加「绑定帐号」功能 2021-06-11 0.2天 7250 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【管理台/桌面/办公桌面】增加「登录帐号/转为要登录」2021-06-11 0.2天 7251 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【管理台/桌面/办公桌面/IDV办公桌面】新增「重置」功能 2021-06-11 0.2天 7252 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】IDV办公桌面状态筛选 2021-06-11 0.2天 7253 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【桌面/IDV办公桌面/下发桌面】增加「终端进入维护模式」功能 2021-06-11 0.2天 7254 【VPC-IDV5.3.0】【办公桌面】【桌面/IDV办公桌面/下发桌面】增加「下发完成后的操作」 2021-06-11 0.2天 |  |  | 100%（3h）
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案