## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-07-12
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/已转测功能全功能测试 |  |  |  | 80% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（7h） 1. bug:bug跟踪和解决： 2. 实习生各种问题解决和辅导，开发中遇到的技术问题和沟通问题，帮助解决。 3.邓勇，模板分组，bug修改，自测完后增量补丁辅导打补丁。 4.arm合并到x86分支，需要兼容的地方，完成兼容。 5.5.3.0-dev融合版的新的bug，迁移到vpc中来。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案