## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-07-01
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/已转测功能全功能测试 |  |  |  | 12% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1. bug:24199，24187，各种测试bug疑问回答和bug跟踪。 2. 实习生各种问题解决和辅导，开发中遇到的技术问题，帮助解决。 3.冯颖中控平台首页开发代码,自动修复eslint和stylelint，并手动修复无法修复的错误，然后提交。 4.分配给冯颖两个idv的任务21337，21332带着做，分配给邓勇的bug，独立处理完。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案