## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-08-13
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/验收前基本功能验证 |  |  |  | 100% | 0
|  |  | 2 | /VPC（x86）需求匹配测试 |  |  |  | 80% | 0
|  |  | 3 | 公共桌面需求变更（1.5天完成） |  |  |  | 100% | 0
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1. bug:bug跟踪和解决，以及解决开发和测试提出的问题。 跟踪备注一系列bug。 2. 实习生各种问题解决和辅导，开发中遇到的技术问题和沟通问题，帮助解决。 3.冯颖-定制项目： 1）圆宸OEM 4.邓勇-中控平台 1）前端资源配置 约定章程： 1）导师每天辅导开始时间（上午：11:00左右，下午18:00左右）。 2）导师每周3，查看实习生代码。 3）要求实习生，日报中对应好每个人每天的工作进度，通过日报，跟踪好实习生开发进度。
|  |  | 2 | 公共桌面需求变更 |  |  | 100%（2h）1.完成
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案