## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-08-31
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC（x86）新功能测试 |  |  | 临时任务 | 91% | 0
|  |  | 2 | 管理台-vpc5.3.0-x86/voi功能熟悉 |  |  | 临时任务 | 15% | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | /VPC（x86）新功能测试-相关问题解决 |  |  | 100%（5.5h） 1.bug25654解决，解决对localize指令添加params参数时，进行转义时，直接调用translate方法时，不需要转义。 2.其他问题，跟踪和查看。
|  |  | 2 | 1.voi桌面相关-功能熟悉 |  |  | 100%（3.5h）梳理voi桌面功能，整理相关代码，区分与vdi的异同点。
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案