## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-09-18
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC（x86）第一轮功能复测 |  |  | 临时任务 | 90% | 0
|  |  | 2 | /VPC（x86）专项及单独功能测试（第二阶段） |  |  | 临时任务 | 20% | 0
|  |  | 3 | 5.3.1融合版预研（9/18-9/30） |  |  | 临时任务 | 10% | 0
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | /VPC（x86）新功能测试-相关问题解决 |  |  | 100%（5.5h） 1.bug跟踪25679和查看。 2.其他测试的问题查看。 3.部分代码优化。
|  |  | 2 | 大屏展示会议 |  |  | 100%（0.5h）
|  |  | 3 | 5.3.1融合版需求 |  |  | 100%（2h）需求过了一边，大概确定开发时间。
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案