## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-07-19
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/兼容性、性能、稳定性测试 |  |  |  | 16% | 0
|  |  | 2 | /VPC（x86）测试准备 |  |  |  | 80% | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1. bug:bug跟踪和解决，解决开发和测试提出的问题。 2. 实习生各种问题解决和辅导，开发中遇到的技术问题和沟通问题，帮助解决。 3.冯颖-定制项目：金山云， 进度：今天做部门管理，确定好跟后端相关的过滤逻辑还有返回的用户信息的部门权限的方式。 4.邓勇-中控平台： 进度：首页-个人设置。 5.对冯颖和邓勇进行日报规范讲解，后面，每天通过日报和计划文档，跟踪实习生开发进度和任务饱和度情况。 约定章程： 1）导师每天辅导开始时间（上午：11:00左右，下午18:00左右）。 2）导师每周3，查看实习生代码。 3）要求实习生，日报中对应好每个人每天的工作进度，通过日报，跟踪好实习生开发进度。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案