## 统计
2021年一季度子任务统计（测试） |  |  |  | 考核项 (测试负责人) | 备注
项目版本 | 总子任务数 | 延期子任务数 |  | 子任务延期率D （延期子任务数/测试计划总任务数）
|  | 子任务延期天数>3天 | 子任务延期天数≤3天
VPC 5.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0%
DMS 5.2.2 | 17 | 0 | 0 | 0%
DMS 5.2.4 | 2 | 0 | 0 | 0%
MMC 10.8.0 | 19 | 0 | 0 | 0%
融合版 5.3.0 | 180 | 0 | 5 | 2.778% | 5个子任务测试计划未更新导致延期
自动化 | 130 | 0 | 2 | 1.538%

## VPC 5.2.1
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
2 |  |  |  | VPC 5.2.1 测试计划 | 31 days | 2020-11-24 | 2021-01-04
2.5 |  |  |  | 第五轮验收测试（延期3个工作日） | 8 days | 2020-12-26 | 2021-01-06
2.5.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 产品发布报告编写 | 8 days | 2020-12-26 | 2021-01-07 | 徐莎 | 已完成

## DMS 5.2.2
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | DMS 5.2.2版本测试 | 43 days | 2020-12-03 | 2021-02-01
1.3 |  |  |  | 第二轮测试：全功能测试 | 16 days | 2020-12-21 | 2021-01-11
1.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 运维平台功能测试（文件分发、策略管理、资产管理） | 2 days | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 段海岗 | 已完成
1.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 运维平台功能测试（教室应用分析、学生应用分析、课程应用分析、用户管理） | 4 days | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 段海岗 | 已完成
1.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 运维平台功能测试（系统管理、客户端） | 1 day | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 段海岗 | 已完成
1.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二次外测 | 3 day | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 段海岗 | 已完成
1.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 信息展示平台全功能测试 | 2 days | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 万红、段海岗 | 已完成
1.3.9 | 否 | 0 | 个人日报 | bug回归、测试小结 | 1 day | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 段海岗 | 已完成
1.4 |  |  |  | 第三轮测试：其他功能 | 7 days | 2021-01-20 | 2021-01-28
1.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 升级测试(包含DMS/UAA） | 2 days | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 段海岗 | 已完成
1.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 运维平台非重点功能测试（登录、概要、账号管理、帮助、大屏展示） | 1 day | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 段海岗 | 已完成
1.4.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 内部批量环境测试（全功能批量） | 2 days | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 段海岗 | 已完成
1.4.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 重点功能发散测试 | 1 day | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 段海岗 | 已完成
1.4.5 | 否 | 0 | 个人日报 | bug回归、测试小结 | 1 day | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 段海岗 | 已完成
1.5 |  |  |  | 第四轮测试：验收测试 | 5 days | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 段海岗
1.5.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 验收测试前的整体功能冒烟(运维平台) | 2 days | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 段海岗 | 已完成
1.5.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 验收测试前的整体功能冒烟(信息展示平台、客户端) | 1 day | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 段海岗 | 已完成
1.5.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 验收测试(运维平台) | 2 days | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 段海岗 | 已完成
1.5.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 验收测试（信息展示平台平台、客户端） | 1 day | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 段海岗 | 已完成
1.6 |  |  |  | 第五轮：发布文档 | 4 days | 2021-02-01 | 2021-02-04
1.6.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 产品发布报告编写 | 2 days | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 万红 | 已完成
1.6.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 发布评审会议 | 1 day | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 万红 | 已完成

## DMS 5.2.4
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | DMS5.2.4测试计划 | 65 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-06-11
1.1 |  |  |  | 测试文档、测试准备 | 24 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-04-15
1.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求疑问、测试需求大纲初稿 | 7 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-03-20 | 段海岗 | 已完成
1.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求大纲修正、评审 | 1 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 段海岗 | 已完成

## MMC 10.8.0
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
2 |  |  |  | MMC10.8.0测试阶段 | 43 个工作日 | 2020-12-03 | 2021-02-02
2.3 |  |  |  | 第三阶段测试（全功能测试） | 12.5 个工作日 | 2020-12-24 | 2021-01-12
2.3.5 | 否 | 0 | 测试日报 | 传统win7-32环境全功能测试（执行测试点） | 2 个工作日 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 杨琼 | 已完成
2.3.6 | 否 | 0 | 测试日报 | bug回归+配合研发调试bug | 1 个工作日 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 杨琼 | 已完成 | 2.3.6和2.3.7交替完成
2.3.7 | 否 | 0 | 测试日报 | 全功能测试结果+bug评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 杨琼 | 已完成
2.4 |  |  |  | 第四阶段测试（外测时间不定） | 15.5 个工作日 | 2020-12-21 | 2021-01-12
2.4.2 | 否 | 0 | 测试日报 | 实施环境外测：文华学院 | 3 个工作日 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 杨琼 | 已完成
2.4.3 | 否 | 0 | 测试日报 | 外测小结 | 0.5 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 杨琼 | 已完成
2.5 |  |  |  | 第五阶段测试（发散、稳定性测试） | 7 个工作日 | 2021-01-14 | 2021-01-22
2.5.1 | 否 | 0 | 测试日报 | 桌面云vdi、voi、idv功能发散（组合覆盖win7-32、 win7-64、win10-64） | 2 个工作日 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 杨琼 | 已完成
2.5.2 | 否 | 0 | 测试日报 | 新增需求：下发作业支持多文件拖拽 | 1 个工作日 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 杨琼 | 已完成
2.5.3 | 否 | 0 | 测试日报 | 传统功能发散（组合覆盖win7-32、 win7-64、win10-64） | 2 个工作日 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 杨琼 | 已完成
2.5.4 | 否 | 0 | 测试日报 | 课堂作业，教师端学生端可打开 | 1 个工作日 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 杨琼 | 已完成
2.5.5 | 否 | 0 | 测试日报 | bug回归+配合研发调试bug | 1 个工作日 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 杨琼 | 已完成
2.6 |  |  |  | 第六阶段验收测试 | 8 个工作日 | 2021-01-25 | 2021-02-03
2.6.1 | 否 | 0 | 测试日报 | 桌面云vdi、voi、idv执行1、2级测试点（组合覆盖win7-32、 win7-64、win10-64） | 3 个工作日 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 杨琼 | 已完成
2.6.2 | 否 | 0 | 测试日报 | 传统win10-64环境执行1、2级测试点 | 3 个工作日 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 杨琼 | 已完成 | 18923
2.6.3 | 否 | 0 | 测试日报 | bug回归+配合研发调试bug | 2 个工作日 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 杨琼 | 已完成 | 18941
3 |  |  |  | 文档维护 | 5 个工作日 | 2021-02-03 | 2021-02-09
3.1 | 否 | 0 | 测试日报 | 编写测试报告 | 1 个工作日 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 杨琼 | 已完成
3.2 | 否 | 0 | 测试日报 | 更新维护技术实施手册 | 2 个工作日 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 杨琼 | 已完成
3.3 | 否 | 0 | 测试日报 | 更新维护用户使用说明书 | 2 个工作日 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 杨琼 | 已完成
3.4 | 否 | 0 | 测试日报 | 合入产品手册后的新安装包冒烟测试 | 1 个工作日 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 杨琼 | 已完成
3.5 | 否 | 0 | 测试日报 | 修改测试用例、修改外测方案 | 3 个工作日 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 杨琼 | 已完成
3.6 | 否 | 0 | 测试日报 | 编写checklist | 2 个工作日 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 杨琼 | 已完成

## 融合版 5.3.0
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 融合版5.3.0测试前准备工作 | 45 days | 2020-12-14 | 2021-02-19
1.1 |  |  |  | 测试需求大纲编写 | 20.93 days | 2020-12-14 | 2021-01-11
1.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求大纲框架调整 | 13 days | 2020-12-22 | 2021-01-06 | 荣丽芳 | 已完成
1.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求大纲框架调整 | 1 day | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 张梦 | 已完成
1.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求大纲框架调整 | 2 days | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 李爽 | 已完成
1.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试需求大纲内容调整 | 1 day | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 张梦 | 已完成
1.2 |  |  |  | 测试策略方案编写 | 27 days | 2020-12-16 | 2021-01-19
1.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略-vdi部分（任务队列） | 3 days | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 万红 | 已完成
1.2.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略-vdi部分（排课计划+节点修复+节点替换） | 4 days | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 张梦 | 已完成
1.2.9 | 是 | 2 | 个人日报 | 测试策略-vdi部分（优化功能策略） | 1 day | 2021-01-11 | 2021-01-07 | 郑珍迪 | 已完成 | 18674，11日完成，测试计划未更新导致延期，计划责任人
1.2.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略-vdi部分（公共部分策略+系统策略计划表） | 3 days | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 郑珍迪 | 已完成
1.2.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试测试-vdi部分（模板更新跳过异常节点+节点更新+登录自动补齐+数据多子网） | 1 day | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 郑珍迪 | 已完成
1.2.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略-voi（新增需求） | 3 days | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 万红 | 已完成
1.2.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试方案编写 | 6 days | 2021-01-09 | 2021-01-15 | 张梦 | 已完成
1.3 |  |  |  | 专项测试方案编写 | 42 days | 2020-12-18 | 2021-02-19
1.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 专项测试计划安排和测试方案评估 | 2 days | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 郑珍迪 | 已完成
1.4 |  |  |  | 测试用例编写 | 22.86 days | 2021-01-11 | 2021-02-05
1.4.1 |  |  |  | 研发自测用例 | 4.43 days | 2021-01-12 | 2021-01-15
1.4.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发自测用例-voi部分（除端对端和新需求） | 3 days | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 万红 | 已完成
1.4.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发自测用例-vdi部分（任务队列+单点故障） | 1 day | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 郑珍迪 | 已完成
1.4.2 |  |  |  | 旧测试用例整合 | 11.14 days | 2021-01-11 | 2021-01-22
1.4.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 将之前版本的用例和测试点整合到一起并统计缺少部分 | 2 days | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 张娴 | 已完成
1.4.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 桌面模块测试用例整合（vdi+voi+idv） | 2 days | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 张娴 | 已完成
1.4.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 模板模块测试用例整合（vdi+voi+idv） | 2 days | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 张娴 | 已完成
1.4.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试用例整合-vdi部分（概要+资源+网络+账号部门+监控+教学辅助+计划任务+高可用性+系统+帮助） | 1 day | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 周先燕 | 已完成
1.4.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试用例整合-vdi部分（终端+客户端+guestool） | 1 day | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 郑珍迪 | 已完成
1.4.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 客户端模块测试用例整合（voi） | 3 days | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 万红 | 已完成
1.4.2.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试用例整合-voi部分（终端、帮助、计划任务、系统） | 2 days | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 万红 | 已完成
1.4.3 |  |  |  | 新需求用例 | 22.86 days | 2021-01-11 | 2021-02-05
1.4.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-原有功能优化（测试方案1.1.2.1-1.1.2.6，除voi和idv外） | 1 day | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 周先燕 | 已完成
1.4.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-合并已做功能（测试方案1.1.3部分，除voi和idv外） | 2 days | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 张娴 | 已完成
1.4.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-原有功能优化（测试方案1.1.2剩余部分，除voi和idv外） | 1 day | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 张娴 | 已完成
1.4.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-测试方案1.1.1.6 桌面部分（vdi） | 2 days | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 张娴 | 已完成
1.4.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-voi下发中心 | 1 day | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 阮科 | 已完成
1.4.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0新需求-voi部分（桌面） | 4 days | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 万红 | 已完成
1.4.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-测试方案1.1.17部分（除voi远端存储） | 3 days | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 张娴 | 已完成
1.4.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-voi部分（模板） | 2 days | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 万红 | 已完成
1.4.3.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-单点故障（节点替换、节点修复、跳过异常节点更新） | 2 days | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 张娴 | 已完成
1.4.3.10 | 是 | 1 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-任务队列 | 3 days | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 张娴 | 已完成 | 18949，5日完成，测试计划未更新导致延期，计划责任人
1.4.3.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0测试用例-融合版5.3.0测试用例-按照新格式要求修改桌面模块用例 | 1 day | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 张娴 | 已完成
2 |  |  |  | 计划外任务 | 93.71 days | 2020-12-22 | 2021-04-27
2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 验证模板安装vm软件+验证文件传输功能 | 1 day | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 段海岗 | 已完成
2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 医院项目联想盒子win7-32位显卡透传功能验证 | 0.5 days | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 詹华豪 | 已完成
3 |  |  |  | 专项测试 | 42 days | 2021-02-18 | 2021-04-08
3.1 |  |  |  | HTML5重定向 | 59 days | 2021-01-19 | 2021-04-09
3.1.1 | 是 | 1 | 个人日报 | win7-64系统，VDI-Linux端泛联J1900 | 4 days | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 郑珍迪 | 已完成 | 18936，4日完成，测试计划未更新导致延期，计划责任人
3.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | win7-64系统，VDI-Linux端泛联J1900-二 | 3 days | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 郑珍迪 | 已完成
3.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | HTML5重定向全部功能冒烟测试（win10-64（1909）、win7-32、win7-64系统，VDI-Android端泛联arm） | 5 days | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 郑珍迪 | 已完成
3.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | HTML5重定向全部功能冒烟测试（win10-64（1909）系统，VDI-Linux端泛联J1900） | 2 days | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 郑珍迪 | 已完成
3.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | HTML5需求匹配和验证bug | 2 days | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 郑珍迪 | 已完成
3.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | HTML5第二次回归验证bug和全部功能冒烟 | 3 days | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 郑珍迪 | 已完成
3.2 |  |  |  | IDV客户端 | 24 days | 2021-03-03 | 2021-03-31
3.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 显卡透传软件兼容列表测试-海兰独显 | 2 days | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 阮科 | 已完成
3.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 显卡透传软件兼容列表测试-智微 | 1 day | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 阮科 | 已完成
3.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 显卡透传软件兼容列表测试-智微 | 2 days | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 詹华豪 | 已完成
3.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV端性能数据采集（开机数据+U盘读写） | 3 days | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 詹华豪 | 已完成
3.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 显卡透传软件兼容列表测试-杰和h310 | 2 days | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 詹华豪 | 已完成
3.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV端性能数据采集（开机数据+U盘读写）杰和H310 | 3 days | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 詹华豪 | 已完成
3.3 |  |  |  | 单点故障 | 36.57 days | 2021-02-18 | 2021-03-31
3.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 对照新旧需求过一遍关键点+回归验证bug | 3 days | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 张娴 | 已完成
3.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 按照环境分类方案及测试点执行专项测试 | 5 days | 2021-03-03 | 2021-03-09 | 郑珍迪 | 已完成
3.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 20210310配合研发调试单点故障的问题 | 1 day | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 郑珍迪 | 已完成
3.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 按照环境分类方案及测试点执行专项测试2 | 3 days | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 郑珍迪 | 已完成
3.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 配合研发调试问题（单点故障） | 2 days | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 郑珍迪 | 已完成
3.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 按照环境分类方案及测试点执行专项测试3 | 6 days | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 郑珍迪 | 已完成
3.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 单点故障回归验证bug | 2 days | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 郑珍迪 | 已完成
3.4 |  |  |  | h264数据采集（windows、linux、web端） | 21.14 days | 2021-03-10 | 2021-04-02
3.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | windows客户端+web | 3 days | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 郑珍迪 | 已完成
3.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | h264数据采集 | 2 days | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 李爽 | 已完成
3.4.3 | 否 | 0 | 个人日报 | h264数据采集-配合研发验证问题 | 5 days | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 李爽 | 已完成
3.4.4 |  |  |  | h264数据采集-windows客户端+web | 10 days | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 李爽 |  | 19562
4 |  |  |  | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05
4.1 |  |  |  | 第一、二里程碑交付需求匹配（1月4号） | 8 days | 2021-01-12 | 2021-01-20
4.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试环境搭建和熟悉需求 | 1 day | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 阮科 | 已完成
4.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 模板-模板闲置（vdi+voi+融合模板+idv） | 1 day | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 阮科 | 已完成
4.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源域 | 5 days | 2021-01-14 | 2021-01-20 | 阮科 | 已完成
4.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源、桌面、模板、终端、账号部门、监控、系统、idv客户端、检测平台 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 周强 | 已完成
4.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 裸机环境（windows端） | 1 day | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 郑珍迪 | 已完成
4.2 |  |  |  | 第三里程碑交付需求匹配（1月18） | 3 days | 2021-01-20 | 2021-01-22
4.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 下发中心和跨vlan广播、linux无盘（有盘终端+无盘终端） | 1 day | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 周先燕 | 已完成
4.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 跨vlan广播、linux无盘（有盘终端+无盘终端）、控制器支持vdi | 1 day | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 阮科 | 已完成
4.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | voi端设置-分辨率、voi客户端快捷键、voi模板和融合模板描述信息、voi模板分享链接、远端存储提示、终端调试、help提示、终端当计算机名 | 1 day | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 郑珍迪 | 已完成
4.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 需求匹配-1.1.1.7部分、多媒体上下课（voi和vdi）、1.1.3.3部分、1.1.3.4部分、1.1.3.6部分 | 1 day | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 周先燕 | 已完成
4.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | voi设置-分辨率、voi模板分享链接、终端名当计算机名、资源域流程验证 | 1 day | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 郑珍迪 | 已完成
4.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 历史遗留bug回归验证 | 1 day | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 郑珍迪 | 已完成
4.3 |  |  |  | 第四里程碑交付需求匹配（1月22号） | 11 days | 2021-01-25 | 2021-02-05
4.3.1 | 是 | 2 | 个人日报 | 裸机系统linux端+安卓 | 2 days | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 郑珍迪 | 已完成 | 18868.28日完成，测试计划未更新导致延期，计划责任人
4.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源池管理-节点替换、节点修复、节点更新、模板更新跳过异常节点 | 5 days | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 郑珍迪 | 已完成
4.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 设为闲置（voi+idv+融合） | 1 day | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 阮科 | 已完成
4.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | voi极速版需求匹配 | 2 days | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 阮科 | 已完成
4.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | voi无盘+设置终端分辨率+终端名加计算机名+下发策略选项调整 | 2 days | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 阮科 | 已完成
4.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 文件传输（web端、windows端窗口、模板、系统桌面） | 4 days | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 李爽 | 已完成
4.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 任务队列 | 2 days | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 周强 | 已完成
4.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 多媒体上下课、h.264相关、排课计划（学期时长） | 1 day | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 周强 | 已完成
4.4 |  |  |  | 第二轮需求匹配测试-新需求功能验证测试（针对第一轮遗漏进行测试） | 5 days | 2021-02-01 | 2021-02-05
4.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 重新做种+空间判断+终端设置分辨率复测+异构环境回显 | 1 day | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 阮科 | 已完成
4.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源域+裸机系统 | 2 days | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 阮科 | 已完成
4.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证bug | 2 days | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 阮科,郑珍迪 | 已完成
5 |  |  |  | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17
5.1 |  |  |  | 新需求匹配（延后交付的新需求） | 19.43 days | 2021-02-18 | 2021-03-11
5.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 屏幕水印和控制器（vdi+voi+idv） | 2 days | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 周强 | 已完成
5.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 智慧实验室环境搭建 | 2 days | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 周先燕 | 已完成 | 19064（测试日报未提供）
5.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 智慧实验室和排课计划测试 | 1 day | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 阮科 | 已完成
5.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 管理平台上涉及到账号层级关系所有界面检查+教学桌面池 | 2 days | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 周先燕 | 已完成
5.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | idv客户端安装和初始化+idv功能新功能需求匹配 | 3 days | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 阮科 | 已完成
5.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传 | 2 days | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 阮科 | 已完成
5.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | pxe-server | 1 day | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 阮科 | 已完成
5.2 |  |  |  | 新需求涉及到的模块测试 | 13 days | 2021-02-18 | 2021-03-04
5.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 任务队列（voi+vdi+idv） | 1.5 days | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 张娴 | 已完成
5.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证以前版本遗留的bug | 1 day | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 阮科 | 已完成
5.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | voi模板和桌面 | 2 days | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 万红 | 已完成
5.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | voi终端和客户端+跨vlan广播 | 2 days | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 万红 | 已完成
5.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI终端跨vlan环境（包含控制器、跨vlan广播等）测试 | 2 days | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 万红 | 已完成
5.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi和voi加域退域 | 1 day | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 万红 | 已完成
5.2.7 | 否 | 0 | 个人日报 | VDI桌面加域测试、VOI蓝屏问题跟踪 | 1 day | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 万红 | 已完成
5.2.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源域 | 3 days | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 张娴 | 已完成
5.2.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 大于2个子区域的资源域测试+资源域bug回归验证 | 1 day | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 张娴 | 已完成
5.2.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 排课计划+对接智慧实验室+屏幕水印 | 2 days | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 周先燕 | 已完成
5.2.11 | 否 | 0 | 个人日报 | voi合并vpc5.2.1功能验证（镜像分层+分盘下发+游离桌面） | 1 day | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 阮科 | 已完成
5.2.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 加域流程验证（voi+vdi），包含登录优化 | 1 day | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 阮科 | 已完成
5.2.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 独立网盘，网盘客户端 | 2 days | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 张娴 | 已完成
5.3 |  |  |  | 单独功能测试 | 17 days? | 2021-02-20 | 2021-03-11
5.3.1 |  |  |  | VDI | 17.14 days | 2021-02-20 | 2021-03-11
5.3.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | WiFi验证 | 1 day | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 周强 | 已完成
5.3.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 检测平台 | 2 days | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 周强 | 已完成
5.3.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 分布式存储 | 3 days | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 周先燕 | 已完成
5.3.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 主控ha和桌面ha（教学桌面+个人桌面+教学桌面池）+教学桌面迁移+个人桌面迁移 | 2 days | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 张娴 | 已完成
5.3.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 国产化系统 | 1 day | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 周先燕 | 已完成
5.3.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | VDI模板/桌面使用GPU显卡 | 1 day | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 周先燕 | 已完成
5.3.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 镜像分层测试（voi+vdi）流程验证 | 1 day | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 阮科 | 已完成
5.3.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 硬件虚拟化（vdi+voi） | 2 days | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 段海岗 | 已完成
5.4 |  |  |  | 新需求用例执行 | 1.5 days | 2021-02-23 | 2021-02-24
5.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 设为闲置+启用模板（4种教学模板） | 1.5 days | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 周强 | 已完成
5.5 |  |  |  | 历史测试用例执行 | 28.5 days | 2021-02-19 | 2021-03-24
5.5.1 |  |  |  | 教学模板+教学桌面 | 11.14 days | 2021-02-22 | 2021-03-05
5.5.1.1 |  |  |  | VDI | 5.29 days | 2021-02-19 | 2021-02-24
5.5.1.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi教学模板 | 1 day | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 李爽 | 已完成
5.5.1.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi教学模板+硬件配置+安装包 | 1 day | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 李爽 | 已完成
5.5.1.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi个人模板 | 1 day | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 郭立 | 已完成
5.5.1.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi个人模板+融合模板文件传输 | 1 day | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 郭立 | 已完成
5.5.1.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi教学桌面 | 1 day | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 詹华豪 | 已完成
5.5.1.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi个人桌面 | 1 day | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 詹华豪 | 已完成
5.5.1.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | personal_login访问个人桌面 | 1 day | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 詹华豪 | 已完成
5.5.1.2 |  |  |  | VOI | 6.71 days | 2021-02-25 | 2021-03-04
5.5.1.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | voi教学模板 | 3 days | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 李爽 | 已完成
5.5.1.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | voi教学桌面 | 2 days | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 沈前 | 已完成
5.5.1.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 漫游桌面 | 1 day | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 李爽 | 已完成
5.5.2 |  |  |  | 终端管理+客户端 | 26 days | 2021-02-22 | 2021-03-24
5.5.2.1 |  |  |  | VDI | 5.43 days | 2021-02-22 | 2021-02-26
5.5.2.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | Windows端 | 2 days | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 郭立 | 已完成
5.5.2.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 个人桌面池+linux终端测试 | 2 days | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 李爽 | 已完成
5.5.2.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | linux终端+终端管理 | 1 day | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 李爽 | 已完成
5.5.2.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | Android端 | 2 days | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 詹华豪 | 已完成
5.5.2.2 |  |  |  | VOI | 26.71 days | 2021-02-19 | 2021-03-23
5.5.2.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | voi客户端-维护模板+选单 | 4 days | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 沈前 | 已完成 | 19093、19145
5.5.2.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | voi终端管理 | 2 days | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 李爽 | 已完成
5.5.2.3 |  |  |  | IDV | 1 day | 2021-02-22 | 2021-02-22
5.5.2.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | idvctrl+z和终端设置+客户端 | 1 day | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 詹华豪 | 已完成
5.5.3 |  |  |  | 管理台 | 3.29 days | 2021-03-02 | 2021-03-04
5.5.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 管理台-资源、网络 | 1 day | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 张娴 | 已完成
5.5.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 登录和主页面框架 | 1 day | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 詹华豪 | 已完成
5.5.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 帮助-快速部署+系统升级+激活授权+关于 | 2 days | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 沈前 | 已完成
5.5.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 操作日志+计划任务 | 1 day | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 郭立 | 已完成
5.5.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 系统设置（vdi+voi+idv+通用） | 1 day | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 周先燕 | 已完成
5.5.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 系统备份+系统桌面+硬件外设+回收站 | 1 day | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 詹华豪 | 已完成
5.5.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 服务器安装和初始化 | 1 day | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 郭立 | 已完成
5.6 |  |  |  | 第二次需求匹配 | 6.71 days | 2021-03-10 | 2021-03-17
5.6.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源域第二次需求匹配 | 4 days | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 万红 | 已完成
5.6.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 裸机系统 | 2 days | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 郭立,李爽,沈前 | 已完成
5.6.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二次需求匹配（vdi剩余部分） | 1 day | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 张娴,周先燕 | 已完成
5.6.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二次需求匹配（vdi剩余部分） | 1 day | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 郭立,沈前,詹华豪,周先燕 | 已完成
5.6.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二次需求匹配-voi部分1 | 1 day | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 阮科 | 已完成
5.6.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二次需求匹配-voi部分2 | 2 days | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 万红 | 已完成
5.6.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证bug | 1 day | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 阮科,沈前,周先燕 | 已完成
5.7 |  |  |  | 功能复测 | 9.14 days | 2021-03-05 | 2021-03-16
5.7.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证bug1 | 1 day | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 全体 | 已完成
5.7.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 分布式存储 | 1 day | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 周先燕 | 已完成 | 19408，15日完成
6 |  |  |  | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31
6.1 |  |  |  | 稳定性和性能 | 19.43 days | 2021-03-08 | 2021-03-29
6.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 兼容性测试-虚拟机兼容性测试 | 3 days | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 郭立,李爽 | 已完成
6.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 兼容性测试-虚拟机兼容性测试 | 1 day | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 詹华豪 | 已完成
6.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 兼容性测试-虚拟机兼容性测试 | 1 day | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 沈前 | 已完成
6.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 兼容性测试-浏览器兼容性 | 2 days | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 沈前 | 已完成
6.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 兼容性测试-idv虚拟机兼容性测试 | 2 days | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 詹华豪 | 已完成
6.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 性能测试-vdi客户端开机时间 | 1 day | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 李爽,沈前 | 已完成
6.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 稳定性测试-服务器 | 1 day | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 郭立 | 已完成
6.2 |  |  |  | 外测 | 16 days | 2021-03-15 | 2021-03-31
6.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 外测1（光谷职院） | 2 days | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 阮科,张梦 | 已完成
6.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 外测2 | 2 days | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 阮科,沈前,张梦 | 已完成
6.3 |  |  |  | 其它 | 4.43 days | 2021-03-23 | 2021-03-26
6.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 端口号修改后相关模块冒烟测试 | 1 day | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 周先燕 | 已完成
6.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI同步服务器数据 | 1 day | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 阮科 | 已完成
6.4 |  |  |  | 对接测试 | 26.29 days | 2021-03-02 | 2021-03-31
6.4.1 | 是 | 1 | 个人日报 | 对接多媒体 | 2 days | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 杨琼 | 已完成 | 19407，16日完成，测试计划未更新导致延期，计划责任人
6.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 对接dms | 3 days | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 段海岗 | 已完成
6.5 |  |  |  | 升级 | 4 days | 2021-03-30 | 2021-04-02
6.5.1 |  |  |  | 5.2.0环境带数据升级到5.3.0环境测试（融合版） | 4 days | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 周先燕 |  | 19567
6.6 |  |  |  | 功能复测 | 12.57 days | 2021-03-18 | 2021-03-31
6.6.1 | 否 | 0 | 个人日报 | Qcow2镜像空间优化-服务器 | 1 day | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 阮科 | 已完成
6.6.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 文件传输（融合模板+personallogin桌面+windows客户端）和对接智慧实验室 | 2 days | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 杨琼 | 已完成
6.6.3 | 否 | 0 | 个人日报 | linux系统（voi+vdi） | 3 days | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 沈前 | 已完成
6.6.4 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI场景数据盘新需求测试 | 1 day | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 万红 | 已完成
6.6.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合模板模块相关测试 | 2 days | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 周先燕 | 已完成
6.6.7 | 否 | 0 | 个人日报 | vdi桌面（教学桌面+教学桌面池+个人桌面+个人桌面池） | 2 days | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 阮科 | 已完成
6.6.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证bug | 1 day | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 阮科,周先燕 | 已完成
6.6.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 回归验证bug-2 | 1 day | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 沈前,詹华豪,阮科 | 已完成
6.6.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 20210330回归验证bug | 0.5 days | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 李爽 | 已完成
6.6.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 20210331回归验证bug | 1 day | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 周先燕 | 已完成
6.6.12 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV功能复测 | 1.5 days | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 阮科 | 已完成
6.6.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 概要，监控，资源域-数据汇总 | 0.5 days | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 周先燕 | 已完成
6.6.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 主控ha和桌面ha | 1.5 days | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 周先燕 | 已完成
6.6.15 | 否 | 0 | 个人日报 | 网盘应用和网盘客户端 | 1 day | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 周先燕 | 已完成
6.6.16 | 否 | 0 | 个人日报 | guestool相关复测 | 3 days | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 詹华豪 | 已完成
6.6.17 | 否 | 0 | 个人日报 | guesttools测试路径补充，遗漏功能补测 | 1 day | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 詹华豪 | 已完成
6.6.18 | 否 | 0 | 个人日报 | 服务器不同组件激活测试 | 0.5 days | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 李爽 | 已完成
6.6.19 | 否 | 0 | 个人日报 | voi场景数据盘+需求6686/6597/4851/3531确认 | 0.5 days | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 阮科 | 已完成
6.6.20 | 否 | 0 | 个人日报 | voi数据迁移问题跟踪 | 0.5 days | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 阮科 | 已完成
6.6.21 | 否 | 0 | 个人日报 | 镜像分层(voi+vdi) | 2 days | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 周先燕 | 已完成
6.6.22 | 否 | 0 | 个人日报 | linux端+windows端+安卓端复测+dhcp+h264 | 3 days | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 沈前 | 已完成
6.7 |  |  |  | 策略编写 | 5 days | 2021-03-19 | 2021-03-25
6.7.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 资源域测试策略补充 | 2 days | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 万红 | 已完成
6.7.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略补充（uaa、裸机系统、对接智慧实验室） | 0.5 days | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 周先燕 | 已完成
6.7.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略补充（单点故障、h264） | 0.5 days | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 郑珍迪 | 已完成
6.7.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略补充 | 0.5 days | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 廖玉妮 | 已完成
6.7.5 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI测试策略补充 | 0.5 days | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 张玉洁 | 已完成
7 |  |  |  | 第四阶段测试-功能复测 | 5 days | 2021-04-01 | 2021-04-08
7.1 |  |  |  | 测试策略执行 | 5.71 days | 2021-04-01 | 2021-04-08
7.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 测试策略执行-voi部分（1.1.1+1.1.2部分） | 2 days | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 阮科 | 已完成

## 自动化
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 审查对象 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 自动化测试 | 72 days | 2021-01-11 | 2021-04-20
1.1 |  |  |  | 融合版5.3.0新功能实现 | 72 days? | 2021-01-11 | 2021-04-20
1.1.1 |  |  |  | 后台 | 39 days? | 2021-01-11 | 2021-03-04
1.1.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0新功能API编写及调试 | 6 days? | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 周姚 | 已完成
1.1.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 融合版5.3.0新功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 周姚 | 已完成
1.1.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口get_replace_space功能API代码及调试 | 1 day? | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 周姚 | 已完成
1.1.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口get_replace_space功能case代码编写及调试 | 1 day? | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 周姚 | 已完成
1.1.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口check_can_save_image功能API编写 | 1 day? | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 周姚 | 已完成
1.1.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口check_can_clone_image功能API编写 | 1 day? | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 周姚 | 已完成
1.1.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口reconfigure_compute_node代码实现 | 2 days? | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 周姚 | 已完成
1.1.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 研发新接口check_can_upload_image功能API编写 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 周姚 | 已完成
1.1.1.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 更新、克隆、上传镜像前磁盘空间检查case实现 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 周姚 | 已完成
1.1.1.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-研发代码修改后，修改获取可替换节点测试相关代码 | 1 day? | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 周姚 | 已完成
1.1.1.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-新增镜像空间优化功能case | 2 days? | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 周姚 | 已完成
1.1.2 |  |  |  | VDI产品 | 69 days | 2021-01-14 | 2021-04-20
1.1.2.1 |  |  |  | API实现 | 19 days | 2021-01-12 | 2021-02-05
1.1.2.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 【模板 - 个人/教学/融合模板】【描述信息复选框】，在新增/注册/编辑/另存为个人模板API中增加字段 | 1 day? | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 【网络 - 数据网络】子网支持多地址池功能API实现 | 1 day? | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 【模板 - 融合模板/vdi教学模板】【设为闲置】功能API代码修改 | 1 day? | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 【裸机环境】【桌面 - 教学桌面/桌面池】创建裸机环境教学功能API实现 | 1 day? | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 【模板闲置】与研发产品沟通闲置模板相关需求并重新修改api接口与调试 | 1 day? | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 【教学桌面池】增加自动绑定桌面IP设置功能API实现 | 1 day? | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 【裸机环境】【桌面 - 教学桌面/桌面池】删除裸机场景功能API实现 | 1 day? | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 【安全管理】数据加密/镜像校验功能API实现 | 1 day? | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 【教学桌面池】增加自动绑定桌面IP设置功能API实现 | 1 day? | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】编写区域管理平台设置api和区域管理平台角色api(增删改、搜索等) | 1 day? | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】编写区域管理平台的管理账号所有api | 2 days | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】编写区域管理平台的普通账号所有api | 2 days | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】区域管理模块api编写 | 1 day? | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】融合版5.3.0节点替换api编写 | 1 day? | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.15 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】通用设置-自动更新api编写 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.16 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】融合版5.3.0任务队列(暂停、恢复、取消、清除)api编写 | 1 day? | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.1.17 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码优化-http/ssl请求超时代码修改 | 1 day? | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.18 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-主机定时任务代码修改 | 1 day? | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.19 | 否 | 0 | 个人日报 | 框架维护-增加任务队列成功和失败校验代码 | 1 day? | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.20 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-桌面，模板模块API增加任务队列状态检查 | 1 day? | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 周姚 | 已完成
1.1.2.1.21 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-任务队列搜索框架代码调整 | 1 day? | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2 |  |  |  | case实现 | 67 days | 2021-01-18 | 2021-04-20
1.1.2.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 自动化测试点编写-教学/融合模板闲置需求匹配及自动化测试点编写 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 自动化测试点编写-节点修复/替换/数据同步需求匹配及自动化测试点编写 | 1 day? | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 【模板闲置】教学/融合模板设为闲置功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】区域管理平台角色权限case编写 | 1 day? | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 徐莎 | 已完成 | 18887，25日完成
1.1.2.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】区域管理平台的初始化和管理账号case编写 | 1 day? | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】节点修复自动化测试用例编写 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 徐莎 | 已完成 | 廖玉妮完成
1.1.2.2.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-恢复自动快照函数优化 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】节点替换功能case编写和调试 | 5 days? | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】节点替换功能case编写和调试1 | 12 days? | 2021-02-04 | 2021-02-20 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】节点修复功能case编写和调试 | 3 days? | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 【节点安全性】数据自动同步功能case编写和调试 | 2 days? | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 【裸机系统】客户端裸机环境安装功能case编写和调试 | 5 days? | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 【裸机系统】客户端裸机环境安装功能case编写和调试1 | 3 days? | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】资源域区域管理平台用户管理case编写 | 3 days? | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.15 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】区域管理平台的普通账号case编写与调试 | 1 day? | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.16 | 否 | 0 | 个人日报 | 【区域管理】区域管理账号在管理台上模板桌面相关case | 5 days? | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.17 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】任务队列暂停,取消等功能case编写和调试 | 3 days? | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.18 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】任务队列功能case编写和调试 | 4 days? | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.19 | 否 | 0 | 个人日报 | 【客户端】手动排序功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.20 | 否 | 0 | 个人日报 | 【客户端】桌面内共享磁盘，加域/退域功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.21 | 否 | 0 | 个人日报 | 【客户端】代码维护-描述信息在端上展示功能case编写 | 1 day? | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.22 | 否 | 0 | 个人日报 | 【客户端】代码维护-教室发布信息在端上展示功能case编写 | 1 day? | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.23 | 否 | 0 | 个人日报 | 【外部网络】代码维护-检查外部网络通信功能case编写 | 1 day? | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.24 | 否 | 0 | 个人日报 | 【镜像校验】代码维护-镜像校验功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.25 | 否 | 0 | 个人日报 | 【操作日志】代码维护-操作日志模块功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.26 | 否 | 0 | 个人日报 | 【分布式存储】代码维护-分布式存储自动修复策略配置功能API编写及调试 | 1 day? | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.27 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-日志备份功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.28 | 否 | 0 | 个人日报 | 【排课计划】对接智慧实验室课表功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.29 |  |  |  | 【数据网络-多子网】数据网络多子网功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 徐莎 | 待调整 | 19223，徐沙请假
1.1.2.2.30 | 否 | 0 | 个人日报 | 【资源域】资源域bug验证&协助研发调试与验证IDVbug | 1 day? | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.31 | 否 | 0 | 个人日报 | 【描述信息】描述信息在客户端上展示功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 徐莎 | 已完成
1.1.2.2.32 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-根据禅道bug，补充自动化遗漏测试点 | 3 days? | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.33 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】分布式存储添加到任务队列暂，取消功能case编写及调试 | 3 days? | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.34 | 否 | 0 | 个人日报 | 【单点故障】节点修复失败后，重试功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 廖玉妮 | 已完成
1.1.2.2.35 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-单点故障功能case代码维护 | 1 day? | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 廖玉妮 | 已完成 | 19440，计划写的是20日完成
1.1.2.2.36 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-虚拟机手动安装功能case编写及调试 | 3 days? | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.37 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-安装包上传/下载功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.38 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-用户导入，导出功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.39 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-图片对比初始化及函数包装 | 1 day? | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.40 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-模板控制台内按键功能case编写及调试 | 2 days? | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.41 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-任务队列框架及kvm_windows初始化代码优化 | 1 day? | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.42 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-快速部署上传image功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 周姚 | 已完成
1.1.2.2.43 | 是 |  |  | 代码维护-屏幕截图对比功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 周姚 |  | 19578
1.1.2.2.44 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-操作日志导出功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 周姚 | 已完成
1.1.3 |  |  |  | VOI产品 | 76 days? | 2021-01-18 | 2021-04-30
1.1.3.1 |  |  |  | API实现 | 57 days | 2021-01-12 | 2021-03-31
1.1.3.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 【模板】增加新字段功能API编写及调试 | 1 day? | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 【教学模板】「设为闲置」功能API实现 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 【教学桌面】「使用终端名作为计算机名」功能API实现 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 【管理台/终端/终端管理/部署/下发桌面】增加「跨Vlan广播」的下发方式功能API实现 | 1 day? | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 【优化修改终端名】管理台批量修改终端名前缀+后缀位数功能API实现 | 1 day? | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 【管理台/终端管理/部署】增加「端对端同传」功能API实现 | 1 day? | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 【管理台/终端管理/VOI终端】-「下发中心」查看/清除功能API实现 | 2 days? | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 计算机名策略修改、清空桌面和下发桌面接口优化 | 1 day? | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.9 | 是 | 1 | 个人日报 | 【管理台/终端/终端管理/设置终端】增加指定终端分辨率功能API实现 | 1 day? | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 张玉洁 | 已完成 | 18748，18日完成
1.1.3.1.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 【管理台/模板/更多操作】新增「重新做种」API编写及调试 | 1 day? | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 【设置/通用设置】界面增加「水印设置」API编写及调试 | 1 day? | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码优化-VOI终端定时开关机，修改子网接口修改，case优化 | 1 day? | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 修改场景和修改桌面计算机名api修改 | 1 day? | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-端更新和另存为api任务队列修改 | 2 days | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.15 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-端上传多模板更新case修改 | 2 days? | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.1.16 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-漫游桌面另存为api修改 | 1 day? | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2 |  |  |  | case实现 | 74 days? | 2021-01-20 | 2021-04-30
1.1.3.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI模板分享链接case编写 | 1 day? | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI模板设为闲置case编写 | 1 day? | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端作为计算机名case编写 | 24 days? | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端管理和个人桌面下发中心重新下发api编写 | 1 day? | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 修改终端名称case | 1 day? | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 设置终端分辨率case | 16 days? | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 下发中心case | 17 days? | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】任务队列取消、暂停等功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 【任务队列】任务队列终端相关case编写及调试 | 3 days? | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 【重新做种】重新做种功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 跨VLAN广播功能case编写及调试 | 3 days? | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传case编写及调试 | 6 days? | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 漫游桌面任务队列case编写 | 2 days? | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-VOI和IDV终端取消下发api修改和调试 | 1 day? | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 张玉洁 | 已完成
1.1.3.2.15 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-IDV设置终端参数和计划任务api修改 | 1 day? | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4 |  |  |  | IDV产品 | 61 days? | 2021-01-11 | 2021-04-03
1.1.4.1 |  |  |  | API实现 | 1 day? | 2021-01-25 | 2021-01-25
1.1.4.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 【教学模板】IDV模板设为闲置接口API编写 | 1 day? | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2 |  |  |  | case实现 | 52 days? | 2021-01-11 | 2021-03-23
1.1.4.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | idv冒烟测试用例修改和调试 | 1 day? | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV模板分享链接和设为闲置case编写 | 1 day? | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV融合模板和冒烟case修改 | 1 day? | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV任务队列case编写 | 1 day? | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-idv客户端设置界面功能API代码编写及调试 | 3 days? | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-idv客户端设置界面功能case编写及调试 | 4 days? | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.7 | 否 | 0 | 个人日报 | IDV客户端快捷键功能case编写及调试 | 3 days? | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-IDV教学桌面case修改 | 1 day? | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 张玉洁 | 已完成
1.1.4.2.9 |  |  |  | 代码维护-idv客户端快捷键功能case编写1 | 8 days? | 2021-03-25 | 2021-04-03 | 张玉洁 |  | 19548
1.2 |  |  |  | VPC代码维护 | 104 days? | 2020-11-04 | 2021-03-29
1.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-idv终端相关case修改和补充 | 48 days? | 2020-11-04 | 2021-01-08 | 张玉洁 | 已完成
1.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-根据外部反馈问题，增加桌面卡死和usb不识别的功能case | 1 day? | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 周姚 | 已完成
1.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-整理模板/桌面一晚上功能冒烟case txt | 1 day? | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 周姚 | 已完成
1.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-修改模板，桌面模块兼容性代码 | 1 day? | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 周姚 | 已完成
1.3 |  |  |  | DMS5.2.2新功能实现 | 66 days? | 2021-01-07 | 2021-04-07
1.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | API实现-融合版5.2.0新功能API编写 | 2 days? | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 周姚 | 已完成
1.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-融合版5.2.0新功能自动化测试点编写 | 2 days? | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-融合版5.2.0排课自动化测试代码编写及调试 | 2 days? | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-【用户管理】功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-【终端管理】终端报修功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-【桌面管控】断网锁屏/断网解锁功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-【上下机设置】功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | case实现-【专项上机】新增/编辑/删除功能case编写及调试 | 1 day? | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-错误代码调试及修改 | 1 day? | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.10 |  |  |  | 代码维护-数据分析模块遗漏路径补充 | 4 days? | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 廖玉妮 |  | 19746
1.3.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-导入/导出功能API代码优化 | 1 day? | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码维护-DMS管理台导入/导出/下载等功能case编写及调试 | 5 days? | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 廖玉妮 | 已完成
1.3.15 |  |  |  | DMS管理台导入/导出/下载等功能case编写及调试1 | 3 days? | 2021-03-24 | 2021-03-26
1.4 |  |  |  | 测试执行 | 72 days? | 2021-01-11 | 2021-04-19
1.4.1 |  |  |  | 后台自动化测试执行 | 72 days? | 2021-01-11 | 2021-04-19 | 周姚
1.4.2 |  |  |  | VDI自动化测试执行 | 72 days? | 2021-01-11 | 2021-04-19 | 周姚,廖玉妮
1.4.3 |  |  |  | VOI/IDV自动化测试执行 | 72 days? | 2021-01-11 | 2021-04-19 | 张玉洁