## 统计
2021年一季度个人子任务统计（VDI） |  |  |  | 考核项 (研发) | 备注
姓名 | 总子任务数 | 延期子任务数 |  | 子任务延期率H （延期子任务数/总子任务数）
|  | 子任务延期天数>3天 | 子任务延期天数≤3天
朱晓锟 | 8 | 1 | 0 | 12.5%
杨燕思 | 17 |  | 0 | 0%
胡海 | 13 | 1 | 0 | 7.692%
贾志浩 | 4 | 1 | 0 | 25%
魏洪 | 7 |  | 0 | 0%
周天文 | 5 |  | 0 | 0%
张垚 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
黄子杰 | 8 |  | 0 | 0%
陈小虎 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
章传胜 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
王川 | 8 |  | 0 | 0%
田怡文 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
金昊翔 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
戴琪冉 | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## 朱晓锟
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.3 |  |  |  | 任务队列系统
2.1.1.3.3.1.17 | 否 | 0 | 个人日报 | 任务队列框架问题处理 | 4 个工作日 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.3.1.18 | 否 | 0 | 个人日报 | 任务队列前端接口开发 | 2 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能联调 | 1个工作日 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 王川,朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能自测 | 4 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 王川,朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.5.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后台代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 朱晓锟 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 是 | 4 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成 | 测试组已于2021/1/12进入需求匹配测试阶段，原计划2021/1/29日完成需求匹配测试，但由于转测包质量不高，反复发包，导致需求匹配测试延迟到2021/2/5日完成，延期4个工作日。
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 杨燕思
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | UAA 5.1.4 开发计划
1 |  |  |  | 普通用户详情 | 2 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-16
1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端接口开发 | 1 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 杨燕思 | 已完成
2 |  |  |  | 人脸识别认证服务器设置 | 2 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-17
2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端接口开发 | 1 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 杨燕思 | 已完成
3 |  |  |  | 安装与卸载 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17
3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 安装脚本：支持安装到3306数据库 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 杨燕思 | 已完成
3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 卸载脚本：支持删除UAA数据库记录 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 杨燕思 | 已完成
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 联调 | 1 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 肖玮,杨燕思 | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 自测 | 1 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮,杨燕思 | 已完成
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.3.3 |  |  |  | 开发
2.1.1.3.3.1 |  |  |  | 后台开发
2.1.1.3.3.1.19.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 分布式存储 | 5 个工作日 | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 杨燕思 | 已完成
2.1.1.12 |  |  |  | 其他
2.1.1.12.5 |  |  |  | VDI 支持跨Vlan唤醒
2.1.1.12.5.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 杨燕思 | 已完成 | 融合版-5.3.0项目开发
2.1.1.12.15 |  |  |  | LDAP域用户登录名简化（6685）
2.1.1.12.15.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 管理台后端开发 | 3 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 杨燕思 | 已完成
2.1.1.12.15.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 杨燕思 | 已完成 | 旧版本已经实现
2.1.1.12.16 |  |  |  | 模板操作glance空间检查
2.1.1.12.16.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端开发 | 3 个工作日 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 杨燕思 | 已完成
2.1.1.12.16.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 杨燕思 | 已完成
2.1.1.15 |  |  |  | 课表对接
2.1.1.15.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 杨燕思 | 已完成
2.1.1.17 |  |  |  | /opt/glance空间使用情况显示
2.1.1.17.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端接口开发 | 1 个工作日 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 杨燕思 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 胡海
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.7 |  |  |  | 集群节点单点故障处理
2.1.1.7.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能联调 | 4 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 胡海 | 已完成
2.1.1.7.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能自测 | 4 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 胡海,黄子杰 | 已完成
2.1.1.7.5.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 后台代码评审 | 1.5 个工作日 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 胡海 | 已完成
2.1.1.11 |  |  |  | VPC 功能移植
2.1.1.11.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | VOI个人桌面-镜像分层 | 2 个工作日 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 胡海 | 已完成
2.7 |  |  |  | 教学桌面池终端IP动态分配补丁
2.7.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端注册>IP分配 | 0.5 个工作日 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 胡海 | 已完成
2.7.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端管理>接入桌面IP绑定、移除 | 0.5 个工作日 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 胡海 | 已完成
2.7.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端注销，资源回收触发动态分配IP释放 | 1 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 胡海 | 已完成
2.7.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 客户端连接桌面CDROM数据处理 | 1 个工作日 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 胡海 | 已完成
2.7.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 接口测试 | 1 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 胡海 | 已完成
2.7.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能联调 | 1 个工作日 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 胡海 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 是 | 4 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成 | 测试组已于2021/1/12进入需求匹配测试阶段，原计划2021/1/29日完成需求匹配测试，但由于转测包质量不高，反复发包，导致需求匹配测试延迟到2021/2/5日完成，延期4个工作日。
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 贾志浩
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.12 |  |  |  | 其他
2.1.1.12.14 | 否 | 0 | 个人日报 | 普通管理员默认拥有教学桌面池、回收站权限 | 1 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 贾志浩 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 是 | 4 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成 | 测试组已于2021/1/12进入需求匹配测试阶段，原计划2021/1/29日完成需求匹配测试，但由于转测包质量不高，反复发包，导致需求匹配测试延迟到2021/2/5日完成，延期4个工作日。
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 魏洪
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.3 |  |  |  | 任务队列系统
2.1.1.3.3.1.19.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 模板 | 5 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 魏洪 | 已完成 | 大连东软定制新增需求的开发优先级较高
2.1.1.16 |  |  |  | VOI屏幕水印和模板重新做种 | 3 个工作日 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 魏洪
2.1.1.16.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端接口开发 | 2 个工作日 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 魏洪 | 已完成
2.1.1.16.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前后端、客户端联调 | 1 个工作日 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 魏聪,魏洪,胡文峰 | 已完成
2.8 |  |  |  | 大连东软单点登录定制（5.2.0） | 4 个工作日 | 2020-12-31 | 2021-01-05
2.8.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端补丁 | 4 个工作日 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 魏洪 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 周天文
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.3 |  |  |  | 任务队列系统
2.1.1.3.3.1.19.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 个人、漫游桌面 | 2 个工作日 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 周天文 | 已完成
2.1.1.8 |  |  |  | 模板和虚拟机管理-模板设为闲置
2.1.1.8.5.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 周天文 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 张垚
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注

## 黄子杰
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.2 |  |  |  | 支持资源域部署
2.1.1.2.5.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 区域管理-代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 黄子杰 | 已完成
2.1.1.7 |  |  |  | 集群节点单点故障处理
2.1.1.7.4 |  |  |  | 集成
2.1.1.7.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能自测 | 4 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 胡海,黄子杰 | 已完成
2.1.1.7 |  |  |  | 集群节点单点故障处理
2.1.1.7.5.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端代码评审 | 0.3 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 黄子杰 | 已完成
2.1.1.8 |  |  |  | 模板和虚拟机管理-模板设为闲置
2.1.1.8.5.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 后端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 黄子杰 | 已完成
2.1.1.12.15 |  |  |  | LDAP域用户登录名简化（6685）
2.1.1.12.15.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端开发 | 3 个工作日 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 黄子杰 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 王川
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.3 |  |  |  | 任务队列系统
2.1.1.3.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能联调 | 1个工作日 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 王川,朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 功能自测 | 4 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 王川,朱晓锟 | 已完成
2.1.1.3.5.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端代码评审 | 0.5 个工作日 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 王川 | 已完成
2.1.1.17 |  |  |  | /opt/glance空间使用情况显示
2.1.1.17.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端开发 | 1 个工作日 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 王川 | 已完成
2.8 |  |  |  | 大连东软单点登录定制（5.2.0）
2.8.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端补丁 | 2 个工作日 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 王川 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 田怡文
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注