## 统计
2021年一季度季度个人子任务统计 （VOI&OSS） |  |  |  | 考核项一 (研发) | 备注
姓名 | 总子任务数 | 延期子任务数 |  | 子任务延期率H （延期子任务数/总子任务数）
|  | 子任务延期天数>3天 | 子任务延期天数≤3天
朱盼 | 19 | 0 | 0 | 0%
魏聪 | 21 | 0 | 3 | 14.29%
艾相葵 | 46 | 0 | 0 | 0%
胡文峰 | 31 | 0 | 1 | 3.226%
肖玮 | 52 | 0 | 0 | 0%
徐帆 | 36 | 0 | 1 | 2.778%
程皓 | 32 | 0 | 0 | 0%
李勤武 | 25 | 0 | 0 | 0%

## 朱盼
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.1 |  |  |  | 个人预约上机功能设计方案 | 6 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-12
1.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 需求梳理 | 3 个工作日 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 朱盼 | 已完成
1.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 设计方案编写 | 3 个工作日 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 朱盼 | 已完成
1.2 |  |  |  | 课表功能设计方案 | 3 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-15
1.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 设计方案编写 | 3 个工作日 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 朱盼 | 已完成
1.3 |  |  |  | 课表需求开发设计 | 10 个工作日 | 2021-02-02 | 2021-02-24
1.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新增课程任务 | 2 个工作日 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 朱盼 | 已完成
1.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表-排课 | 3 个工作日 | 2021-02-04 | 2021-02-18 | 朱盼 | 已完成
1.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表-导入 | 2 个工作日 | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 朱盼 | 已完成
1.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表-小组内部讨论 | 1 个工作日 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 朱盼 | 已完成
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.2 |  |  |  | 后台 | 23 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 朱盼
1.2.1 |  |  |  | 学生班级 | 2 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 朱盼
1.2.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 同步物理班级 | 1 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 朱盼 | 已完成
1.2.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 导出、原有逻辑班级修改 | 1 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 朱盼 | 已完成
1.2.2 |  |  |  | 课程任务 | 2 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 朱盼
1.2.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 接口修改 | 2 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 朱盼 | 已完成
1.2.3 |  |  |  | 课表 | 9 个工作日 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 朱盼
1.2.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 编辑课表 | 2 个工作日 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 朱盼 | 已完成
1.2.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 获取课表 | 1 个工作日 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 朱盼 | 已完成
1.2.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表执行 | 2 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 朱盼 | 已完成
1.2.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表导入 | 2 个工作日 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 朱盼 | 已完成

## 魏聪
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.4 |  |  |  | 原型设计 | 4 个工作日
1.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新增课程任务 | 1 个工作日 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 魏聪 | 已完成
1.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表-排课 | 2 个工作日 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 魏聪 | 已完成
1.4.3 | 是 | 3 | 个人日报 | 课表-调课 | 1 个工作日 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 魏聪 | 已完成
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.1 |  |  |  | WEB前端
1.1.4 |  |  |  | 新功能开发
1.1.4.11 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-游离桌面管理 | 0.1 days | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 魏聪 | 已完成
1.1.4.12 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-下发中心 | 0.1 days | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 魏聪 | 已完成
1.1.4.13 | 否 | 0 | 个人日报 | 屏幕水印 | 3 days | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 魏聪 | 已完成
1.1.4.14 | 是 | 1 | 个人日报 | 模板重新做种 | 1.5 days | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 魏聪 | 已完成 | 2021/1/22完成
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19 |  |  | 魏聪延期一天（后端口报错），其他人无延期
1.10.1 | 是 | 1+ | 个人日报 | 新功能整体联调 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | l李勤武,程皓,徐帆,胡文峰,魏聪 | 已完成
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.16 |  |  |  | VOI屏幕水印和模板重新做种
2.1.1.16.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前后端、客户端联调 | 1 个工作日 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 魏聪,魏洪,胡文峰 | 已完成
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.1 |  |  |  | 前端 | 26.4 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-04-20 | 魏聪,肖玮
1.1.8 |  |  |  | 课表管理 | 22 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-04-13 | 魏聪
1.1.8.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 课表预研 | 5 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 魏聪 | 已完成
1.1.8.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 学期设置 | 0.5 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 魏聪 | 已完成
1.1.8.3 |  |  |  | 课表编排 | 5 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 魏聪
1.1.8.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 课程信息展示 | 1.5 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 魏聪 | 已完成
1.1.8.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 新增课程任务 | 2 个工作日 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 魏聪 | 已完成
1.1.8.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 编辑课程信息 | 1 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 魏聪 | 已完成
1.1.8.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 查看详情 | 0.5 个工作日 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 魏聪 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 艾相葵
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.6 |  |  |  | 公用模块
1.6.3 | 否 | 0 | 个人日报 | BT传输模块优化 | 16 days | 2020-12-25 | 2021-01-15 | 艾相奎[50%] | 已完成
1.6.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 屏幕水印自定义 | 5 days | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 艾相奎,胡文峰 | 已完成
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.3 |  |  |  | 客户端 | 19 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 艾相葵
1.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 处理学生换机 | 0.5 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 艾相葵 | 已完成
1.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 显示上机时长 | 0.5 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 艾相葵 | 已完成
1.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 登录界面倒计时 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 艾相葵 | 已完成
1.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 解决消息堆积问题 | 2 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 艾相葵 | 已完成
1.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 解决锁屏置顶问题 | 3 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 艾相葵 | 已完成
1.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 解决获取硬件陈阻塞问题 | 1 个工作日 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 艾相葵 | 已完成
1.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 解决登录界面错乱问题 | 3 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 艾相葵 | 已完成
1.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 登录界面适应4K屏幕 | 1 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 艾相葵 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 胡文峰
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.3 |  |  |  | WEB后台
1.3.3 |  |  |  | 教学桌面
1.3.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传代码编写 | 10 days | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 胡文峰 | 已完成
1.3.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 服务器代码审查 | 0.1 days | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 胡文峰 | 已完成
1.3.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-终端名作为计算机名，下发中心 | 0.1 days | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 胡文峰 | 已完成
1.3.3.6 | 是 | 1+ | 个人日报 | 代码审查-跨vlan广播下发 | 0.1 days | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 胡文峰 | 已完成 | 2月5日完成
1.6 |  |  |  | 公用模块
1.6.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 屏幕水印自定义 | 5 days | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 艾相奎,胡文峰 | 已完成
1.6.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 端上传数据到服务器时候，上报数据总量 | 2 days | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 徐帆[50%],胡文峰 | 已完成
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19
1.10.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新功能整体联调 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | l李勤武,程皓,徐帆,胡文峰,魏聪 | 已完成
1.10.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 转测包转测 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 程皓,胡文峰,徐帆,肖玮 | 已完成
1 |  |  |  | VDI5.3.0开发计划
2 |  |  |  | VDI 5.3.0 项目
2.1 |  |  |  | WBS 分解
2.1.1 |  |  |  | 管理台
2.1.1.16 |  |  |  | VOI屏幕水印和模板重新做种
2.1.1.16.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前后端、客户端联调 | 1 个工作日 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 魏聪,魏洪,胡文峰 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 肖玮
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | UAA 5.1.4 开发计划
1 |  |  |  | 普通用户详情 | 2 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-16
1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端帐号管理开发 | 1 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 肖玮 | 已完成
2 |  |  |  | 人脸识别认证服务器设置 | 2 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-17
2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 前端平台设置开发 | 1 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 肖玮 | 已完成
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 联调 | 1 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 肖玮,杨燕思 | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 自测 | 1 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮,杨燕思 | 已完成
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19
1.10.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 转测包转测 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 程皓,胡文峰,徐帆,肖玮 | 已完成
1 |  |  |  | DMS 5.2.4 详细设计阶段计划
1.1 |  |  |  | 前端 | 26.4 个工作日 | 2021-03-12 | 2021-04-20 | 魏聪,肖玮
1.1.1 |  |  |  | 运维管理 | 3.1 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 肖玮
1.1.1.1 |  |  |  | 终端管理 | 1 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 肖玮
1.1.1.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 界面展示 | 0.5 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 肖玮 | 已完成 | 任务写在2021/3/16的日报中
1.1.1.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 移动终端(普通PC) | 0.2 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 肖玮 | 已完成 | 任务写在2021/3/16的日报中
1.1.1.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 删除离线终端(普通PC) | 0.3 个工作日 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 肖玮 | 已完成 | 任务写在2021/3/16的日报中
1.1.1.2 |  |  |  | 桌面管控 | 1.5 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 肖玮
1.1.1.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 界面展示 | 0.5 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 肖玮 | 已完成
1.1.1.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 远程解锁 | 0.5 个工作日 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 肖玮 | 已完成
1.1.1.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 删除无效桌面 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 肖玮 | 已完成
1.1.1.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 文件分发 | 0.1 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 肖玮 | 已完成
1.1.1.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 策略管理 | 0.5 个工作日 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 肖玮 | 已完成
1.1.2 |  |  |  | 预约上机 | 1.5 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 肖玮
1.1.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 主界面 | 1 个工作日 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 肖玮 | 已完成
1.1.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 取消预约 | 0.3 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮 | 已完成
1.1.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 预约上机执行 | 0.2 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮 | 已完成
1.1.3 |  |  |  | 学生应用分析 | 0.1 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮
1.1.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 上机时长分析 | 0.1 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 肖玮 | 已完成
1.1.4 |  |  |  | 用户管理 | 4 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 肖玮
1.1.4.1 |  |  |  | 教师学生信息 | 1 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 肖玮
1.1.4.1.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 用户信息展示 | 0.5 个工作日 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.1.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 上机时长限制 | 0.5 个工作日 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.2 |  |  |  | 学生班级管理 | 3 个工作日 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 肖玮
1.1.4.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 学生班级信息展示 | 1 个工作日 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 从教师学生中新增 | 0.5 个工作日 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.2.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 编辑学生班级 | 0.5 个工作日 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.2.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 学生班级信息导出 | 0.5 个工作日 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 肖玮 | 已完成
1.1.4.2.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 批量导入 | 0.5 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 肖玮 | 已完成
1.1.5 |  |  |  | 教室管理 | 4.7 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 肖玮
1.1.5.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 云终端教室同步 | 0.2 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.2 |  |  |  | OSS终端教室 | 0.4 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.2.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 主界面 | 0.2 个工作日 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.2.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 编辑教室 | 0.2 个工作日 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.3 |  |  |  | 普通终端教室 | 2.1 个工作日 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 肖玮
1.1.5.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 主界面 | 1 个工作日 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 新增教室 | 0.5 个工作日 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 删除教室 | 0.2 个工作日 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 编辑教室 | 0.2 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.3.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端登录规则设置 | 0.2 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.4 |  |  |  | 上下机设置 | 2 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 肖玮
1.1.5.4.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 主界面 | 0.5 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 肖玮 | 已完成
1.1.5.4.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 预约上机设置 | 1.5 个工作日 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 肖玮 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 徐帆
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.6 |  |  |  | 公用模块
1.6.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 端上传数据到服务器时候，上报数据总量 | 2 days | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 徐帆[50%],胡文峰 | 已完成
1.7 |  |  |  | 专项-镜像跨VLAN的广播发送
1.7.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-跨VLAN广播 | 0.1 days | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 徐帆 | 已完成
1.8 |  |  |  | 专项-镜像端对端同传
1.8.3.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传编码（针对管理台）[第1阶段] | 6 days | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 徐帆 | 已完成 | 2021/1/7日报未更新，实际情况是7日完成
1.8.3.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 维护模式端对端同传-界面设计 | 2 days | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 徐帆 | 已完成
1.8.3.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 维护模式端对端同传-登录 | 1 day | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 徐帆 | 已完成
1.8.3.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 维护模式端对端同传-分析差异文件 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 徐帆 | 已完成
1.8.3.5 | 是 | 1 | 个人日报 | 维护模式端对端同传-发送 | 4 days | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 徐帆 | 已完成 | 2021/1/22完成
1.8.3.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 维护模式端对端同传-调试 | 2 days | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 徐帆[70%] | 已完成
1.8.3.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传编码（针对管理台）[第2阶段] | 15 days | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 徐帆 | 已完成
1.8.3.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传编码（针对管理台）-调试 | 3 days | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 徐帆 | 已完成
1.8.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 端对端同传-整体调试 | 2 days | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 徐帆 | 已完成
1.8.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-端对端同传 | 0.1 days | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 徐帆 | 已完成
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19
1.10.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新功能整体联调 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | l李勤武,程皓,徐帆,胡文峰,魏聪 | 已完成
1.10.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 转测包转测 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 程皓,胡文峰,徐帆,肖玮 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 程皓
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19
1.10.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新功能整体联调 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | l李勤武,程皓,徐帆,胡文峰,魏聪 | 已完成
1.10.2 | 否 | 0 | 个人日报 | 转测包转测 | 2 days | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 程皓,胡文峰,徐帆,肖玮 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## 李勤武
序号 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 过程活动 | 备注
1 |  |  |  | 5.3.0开发计划(voi组)
1.4 |  |  |  | Windows桌面
1.4.3 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端桌面设置分辨率 | 5 days | 2020-12-31 | 2021-01-06 | 李勤武 | 已完成
1.4.4 | 否 | 0 | 个人日报 | 封装修改ip的库 | 3 days | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 李勤武 | 已完成
1.4.5 | 否 | 0 | 个人日报 | 修正模板回传变成32位系统问题 | 4 days | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 李勤武 | 已完成
1.4.6 | 否 | 0 | 个人日报 | 无盘加域自测 | 1 day | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 李勤武 | 已完成
1.4.7 | 否 | 0 | 个人日报 | 终端桌面设置分辨率自测 | 1 day | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 李勤武 | 已完成
1.4.8 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-无盘加域 | 0.1 days | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 李勤武 | 已完成
1.4.9 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-终端修改分辨率 | 0.1 days | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 李勤武 | 已完成
1.4.10 | 否 | 0 | 个人日报 | 代码审查-封装修改ip的库 | 1 day | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 李勤武 | 已完成
1.9 |  |  |  | 专项-维护模式PxeServer
1.9.1 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer主流程熟悉 | 8 days | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 李勤武 | 已完成
1.9.2 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer发送端主界面设计 | 3 days | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 李勤武 | 已完成
1.9.3 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer等待登录界面设计 | 3 days | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 李勤武 | 已完成
1.9.4 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer等待登录等功能编码 | 5 days | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 李勤武 | 已完成
1.9.5 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer客户端登录功能编码 | 5 days | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 李勤武 | 已完成
1.9.6 | 否 | 0 | 个人日报 | PxeServer功能调试 | 3 days | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 李勤武 | 已完成
1.10 |  |  |  | 整体联调 | 5 days | 2021-01-13 | 2021-01-19
1.10.1 | 否 | 0 | 个人日报 | 新功能整体联调 | 3 days | 2021-01-13 | 2021-01-15 | l李勤武,程皓,徐帆,胡文峰,魏聪 | 已完成
融合版 5.3.0 测试计划
4 | 否 | 0 | 个人日报 | 第一阶段-需求匹配（按照禅道需求产出需求匹配list） | 21 days | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  | 已完成
5 | 否 | 0 | 个人日报 | 第二阶段测试-全功能 | 24 days | 2021-02-18 | 2021-03-17 |  | 已完成
6 | 否 | 0 | 个人日报 | 第三阶段测试-稳定性、性能、对接、外测 | 12.14 days | 2021-03-18 | 2021-03-31 |  | 已完成

## VOI 项目外计划
项目立项外子任务
大纲数字 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 进度
VOI |  |  |  | 融合版5.3.0-联调工作 | 2 | 44193 | 44200 | 44193 | 44200 | 魏聪 | 1
1 | 否 | 0 | 项目周报 | 融合版5.3.0-联调工作 | 2 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 魏聪 | 100%
5 | 否 | 0 | 项目周报 | 选单进系统时添加调试功能-是否在创建虚拟磁盘时写日志 | 1 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 程皓 | 100%
7 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪并解决进不还原的无盘Linux系统写数据有时无法保存的问题 | 1 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 程皓 | 100%
9 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI支持mips架构-联调测试 | 6 | 2020-12-29 | 2021-01-20 | 2020-12-29 | 2021-01-20 | 李勤武 | 100%
10 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI&IDV打包&BUG追踪 | 2 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 徐帆 | 100%
11 | 否 | 0 | 项目周报 | 整体企业文化践行表 | 0.1 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 徐帆 | 100%
12 | 否 | 0 | 项目周报 | 无盘Linux客户端处理修改DNS情况 | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 程皓 | 100%
15 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 徐帆 | 100%
16 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI&IDV打包&BUG追踪 | 2 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 徐帆 | 100%
17 | 否 | 0 | 项目周报 | 追踪BT多线程崩溃的BUG | 1 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 艾相葵 | 100%
18 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助处理外部BT下发速度缓慢的问题 | 0.5 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 艾相葵 | 100%
19 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助处理外部模板下发失败问题 | 0.5 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 艾相葵 | 100%
20 | 否 | 0 | 项目周报 | 联调测试打的VOI支持MIPS的包 | 0.5 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 程皓 | 100%
22 | 否 | 0 | 项目周报 | Bug评审 | 0.5 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 程皓 | 100%
23 | 否 | 0 | 项目周报 | 外出学校解决问题 | 0.5 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 程皓 | 100%
27 | 否 | 0 | 项目周报 | pxeServer开发计划制定 | 0.5 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 李勤武 | 100%
28 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI5.3.0转测用例执行 | 1.5 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 李勤武 | 100%
29 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 徐帆 | 100%
30 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI&IDV打包&BUG追踪 | 1 | 2021-01-21 | 2021-01-23 | 2021-01-21 | 2021-01-23 | 徐帆 | 100%
31 | 否 | 0 | 项目周报 | 融合版5.3.0-解决Bug | 1 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 魏聪 | 100%
32 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助处理外部BT系统内下发速度缓慢问题 | 1 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 艾相葵 | 100%
33 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助产品经理编写VOI ARM版相关技术文档 | 2 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 程皓 | 100%
35 | 否 | 0 | 项目周报 | 处理Bug | 0.5 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 程皓 | 100%
36 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查问题 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 程皓 | 100%
37 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决VOI5.3.0的BUG | 1 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 胡文峰 | 100%
38 | 否 | 0 | 项目周报 | mips转测 | 1 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 李勤武 | 100%
39 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助郑州处理弘基电脑上启动项无效问题 | 0.5 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 李勤武 | 100%
40 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI&IDV打包&BUG追踪 | 2.8 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 徐帆 | 100%
41 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 徐帆 | 100%
42 | 否 | 0 | 项目周报 | 融合版5.3.0-第二阶段-解决Bug | 11 | 2021-02-05 | 2021-03-19 | 2021-02-05 | 2021-03-19 | 魏聪 | 100%
43 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪外部问题 | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 程皓 | 100%
44 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决Bug | 1 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 程皓 | 100%
45 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查VOI服务器中毒问题 | 0.5 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 程皓 | 100%
46 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决bug | 0.5 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 程皓 | 100%
47 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助外部处理台电教学设备和浠沃大屏兼容问题 | 2.5 | 2021-02-05 | 2021-02-25 | 2021-02-05 | 2021-02-25 | 艾相葵 | 100%
48 | 否 | 0 | 项目周报 | 熟悉解决VOI5.3.0时遇到的不熟悉的逻辑 | 2 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 胡文峰 | 100%
49 | 否 | 0 | 项目周报 | 熟悉广播下发时分析差异文件的逻辑 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 胡文峰 | 100%
50 | 否 | 0 | 项目周报 | 回顾跨vlan广播下发的代码 | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 胡文峰 | 100%
51 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决控制器唤醒失败的问题 | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 胡文峰 | 100%
52 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决计算机名设置为终端名失败的问题 | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 胡文峰 | 100%
53 | 否 | 0 | 项目周报 | 优化windows更新代码 | 0.5 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 李勤武 | 100%
54 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 2.5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 徐帆 | 100%
55 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI 5.3.0自测 | 0.5 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 肖玮 | 100%
56 | 否 | 0 | 项目周报 | VPC5.3.0驱动中心需求开发会议 | 0.5 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 艾相葵 | 100%
57 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决Bug | 0.5 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 程皓 | 100%
58 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查内部出现的加载VOI选单失败的问题 | 0.5 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 程皓 | 100%
59 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查模板由闲置切换为启用状态后无盘进系统报错的问题 | 0.5 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 程皓 | 100%（由于目前无法复现，先暂时搁置，等测试再次将问题复现出来再处理）
61 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决关机会接入桌面依然显示桌面名称和还原方式的问题辑 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 胡文峰 | 100%
62 | 否 | 0 | 项目周报 | 熟悉南网对接sql语句所代表的意思 | 2 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 胡文峰 | 100%
63 | 否 | 0 | 项目周报 | 设计将南网对接sql语句转化成代码的方案 | 2 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 胡文峰 | 100%
64 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 1.2 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 徐帆 | 100%
65 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI 5.3.0自测 | 0.1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 肖玮 | 100%
68 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪并解决外部实施ARM架构机器上的UOS系统安装上层客户端后无法正常启动的问题 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 程皓 | 100%
69 | 否 | 0 | 项目周报 | 2.后端开发南网对接sql部分 | 2 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 胡文峰 | 100%
70 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI5.3.0BUG解决 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 胡文峰 | 100%
71 | 否 | 0 | 项目周报 | 端对端同传联调 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 胡文峰 | 100%
72 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 徐帆 | 100%
73 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 1.3 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 徐帆 | 100%
74 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 1.8 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 徐帆 | 100%
75 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 徐帆 | 100%
76 | 否 | 0 | 项目周报 | 国产清华同方支持 | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 徐帆 | 100%
77 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决外部VOI问题 | 1 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 程皓 | 100%
78 | 否 | 0 | 项目周报 | 参与会议 | 0.5 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 程皓 | 100%
79 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪内部问题 | 0.5 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 程皓 | 100%
80 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪外部问题 | 0.5 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 程皓 | 100%
81 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决端对端同传BUG | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 胡文峰 | 100%
82 | 否 | 0 | 项目周报 | 搭建南网对接beego框架 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 胡文峰 | 100%
83 | 否 | 0 | 项目周报 | 编写南网对接代码 | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 胡文峰 | 100%
84 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪外部问题 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 程皓 | 100%
85 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决外部反馈的进MBR系统后启动项顺序改变的问题 | 0.5 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 程皓 | 100%
86 | 否 | 0 | 项目周报 | VOI选单添加通过快捷键导出日志的功能 | 0.5 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 程皓 | 100%
87 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决内部Bug | 0.5 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 程皓 | 100%
88 | 否 | 0 | 项目周报 | .根据sql文件定义南网对接的返回数据 | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 胡文峰 | 100%
89 | 否 | 0 | 项目周报 | 重新熟悉分析差异文件的方式 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 胡文峰 | 100%
90 | 否 | 0 | 项目周报 | 熟悉vpc5.3.0的需求 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 胡文峰 | 100%
91 | 否 | 0 | 项目周报 | 修改多媒体场景切换与智慧实验室场景切换冲突的问题 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 胡文峰 | 100%
93 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 4.8 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 徐帆 | 100%
94 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 徐帆 | 100%
96 | 否 | 0 | 项目周报 | 参与驱动中心的需求讨论会议 | 0.5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 艾相葵 | 100%
97 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查BT下发停止的问题 | 0.5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 艾相葵 | 100%
99 | 否 | 0 | 项目周报 | 选单新增一个调试选项，用于处理外部特殊机型（如宏碁D430）进MBR系统会卡住的兼容性问题 | 0.5 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 程皓 | 100%
100 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助排查外部惠普机型VOI5.1.4版本的产品文件系统数据被破坏的问题 | 0.5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 程皓 | 100%
101 | 否 | 0 | 项目周报 | 解答外部问题 | 0.5 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 程皓 | 100%
102 | 否 | 0 | 项目周报 | 和帆哥一起解决分析差异文件的问题 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 胡文峰 | 100%
103 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决禅道上BUG | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 胡文峰 | 100%
104 | 否 | 0 | 项目周报 | 搭建golang中的syslog环境 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 胡文峰 | 100%
106 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS&VOI&IDV打包&BUG追踪 | 3.8 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 徐帆 | 100%
107 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 徐帆 | 100%
108 | 否 | 0 | 项目周报 | 终端更新模版的上传方式优化 | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 徐帆 | 100%

## OSS 项目外任务
项目立项外子任务
大纲数字 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 进度
OSS
1 | 否 | 0 | 项目周报 | OSS新Linux系统的驱动支持 | 3 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 程皓 | 100%
2 | 否 | 0 | 项目周报 | 装机 | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 王虎 | 100%
3 | 否 | 0 | 项目周报 | 搭建UEFI环境 | 1 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 王虎 | 100%
4 | 否 | 0 | 项目周报 | 搭建虚拟机，并在虚拟机上运行代码 | 1 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 王虎 | 100%
5 | 否 | 0 | 项目周报 | 了解各种Protocol的结构，打开blockIO | 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 王虎 | 100%
6 | 否 | 0 | 项目周报 | 编写一个EFI完成对磁盘的IO操作 | 1 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 王虎 | 80%->100%（任务变更后完成，变更为读取硬盘gpt头部信息，以及各项分区表信息），
7 | 否 | 0 | 项目周报 | V5-OSS不能连线问题的追踪 | 0.6 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 徐帆 | 100%
8 | 否 | 0 | 项目周报 | 新员工实习期培训发展计划编写 | 2 | 2021-01-21 | 2021-02-03 | 2021-01-21 | 2021-02-03 | 李勤武 | 100%
9 | 否 | 0 | 项目周报 | 处理台湾部分机器上传统模式传参数卡死问题 | 0.5 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 李勤武 | 100%
10 | 否 | 0 | 项目周报 | V5打包和自测 | 0.5 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 李勤武 | 100%
12 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习NTFS文件系统 | 2 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 王虎 | 100%
13 | 否 | 0 | 项目周报 | 解析NTFS文件系统的大小 | 2 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 王虎 | 100%
22 | 否 | 0 | 项目周报 | V8问题跟踪-搭建V8上火绒测试环境 | 0.5 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 李勤武 | 100%

## DMS 项目外任务
项目立项外子任务
大纲数字 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 进度
DMS
1 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2 bug 追踪（持续任务） | 1 | 2020-12-04 | 2021-01-15 | 2020-12-04 | 2021-01-15 | 肖玮 | 100%
2 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决DMS5.2.2测试阶段发现的BUG | 0.2 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 艾相葵 | 100%
3 | 否 | 0 | 项目周报 | 终端打包转测 | 0.3 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 艾相葵 | 100%
4 | 否 | 0 | 项目周报 | 季度考核、bug分析表编写 | 1 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 朱盼 | 100%
5 | 否 | 0 | 项目周报 | 政企版DMS+大屏展示功能临时版本 | 4 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 肖玮 | 100%
6 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2测试阶段BUG追踪 | 1 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 艾相葵 | 100%
7 | 否 | 0 | 项目周报 | 完成大屏展示临时版本功能开发和转测 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 艾相葵 | 100%
8 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2/第二阶段测试+政企大屏版bug解决 | 5 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 肖玮 | 100%
9 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2测试阶段BUG追踪 | 0.5 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 艾相葵 | 100%
10 | 否 | 0 | 项目周报 | 参与DMS5.2.4需求评审会议 | 0.5 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 艾相葵 | 100%
12 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2/第三阶段测试bug解决 | 2 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 肖玮 | 100%
13 | 否 | 0 | 项目周报 | 跟踪DMS开启进程策略后崩溃的问题 | 0.5 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 艾相葵 | 100%
14 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助处理外部DMS系统中毒问题 | 0.5 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 艾相葵 | 100%
16 | 否 | 0 | 项目周报 | 教育版UAA5.1.4 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 肖玮 | 100%
17 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.2测试阶段BUG追踪 | 3 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 艾相葵 | 100%
18 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.4客户端代码跨平台编译 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 艾相葵 | 100%
19 | 否 | 0 | 项目周报 | 编写LINUX软件统计DEMO | 0.4 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 艾相葵 | 100%
20 | 否 | 0 | 项目周报 | 编写LINUX屏幕截图DEM | 0.4 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 艾相葵 | 100%
21 | 否 | 0 | 项目周报 | 阅读LINUX软件包管理文档 | 0.2 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 艾相葵 | 100%
22 | 否 | 0 | 项目周报 | 在ARM64模拟器上搭建UOS系统环境 | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 艾相葵 | 100%
23 | 否 | 0 | 项目周报 | 安装BOSS服务器和客户端环境 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 艾相葵 | 100%
24 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS屏幕截图功能LINUX实现完成 | 0.5 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 艾相葵 | 100%
25 | 否 | 0 | 项目周报 | 电子证件ID识别和解析预研 | 0.5 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 艾相葵 | 100%
26 | 否 | 0 | 项目周报 | 一卡通SDK风险识别工作 | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 艾相葵 | 100%
27 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS平顶山定制项目-前期准备 | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 朱盼 | 100%
28 | 否 | 0 | 项目周报 | 金山云OEM制作 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 肖玮 | 100%
29 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助平顶山处理刷卡程序在批量部署时遇到的一些问题 | 0.5 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 艾相葵 | 100%
30 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决外部反馈的DMS获取硬件信息失败的问题 | 0.5 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 艾相葵 | 100%
31 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS主干版本添加自动化解析依赖makefile脚本 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 艾相葵 | 100%
32 | 否 | 0 | 项目周报 | 解决外部DMS信息面板跑位的问题 | 0.5 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 艾相葵 | 100%
33 | 否 | 0 | 项目周报 | 修改网络库尝试解决消息堆积问题 | 0.5 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 艾相葵 | 100%
34 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS平顶山定制项目-需要的其它支持 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 朱盼 | 100%
35 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.4课表详细设计文档 | 1.5 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 朱盼 | 100%
38 | 否 | 0 | 项目周报 | DMS5.2.4开发计划 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 朱盼 | 100%
39 | 否 | 0 | 项目周报 | UAA 5.1.4 bug解决 | 0.1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 肖玮 | 100%

## 其他项目计划
项目立项外子任务
大纲数字 | 是否延期 | 延期（天） | 判断依据 | 任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 进度
VOI
1 | 否 | 0 | 项目周报 | 编写季度总结和季度自评 | 1 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 肖玮 | 100%
2 | 否 | 0 | 项目周报 | 2020年下半年BUG分析文档编写 | 1.5 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 艾相葵 | 100%
3 | 否 | 0 | 项目周报 | 万能驱动去广告演示文档修改及开展会议 | 1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 艾相葵 | 100%
4 | 否 | 0 | 项目周报 | 2020年第四季度个人工作总结及考核表编写 | 2 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 艾相葵 | 100%
5 | 否 | 0 | 项目周报 | 项目周会&邮件发布周报 | 0.2 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 徐帆 | 100%
7 | 否 | 0 | 项目周报 | 参加BUG审查会议 | 0.5 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 艾相葵 | 100%
8 | 否 | 0 | 项目周报 | 撰写价值观考核文档和年度总结文档 | 0.5 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 艾相葵 | 100%
9 | 否 | 0 | 项目周报 | 噢易之星个人视频 | 4 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 魏聪 | 100%
10 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助2位噢易之星准备材料 | 3 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 肖玮 | 100%
11 | 否 | 0 | 项目周报 | 噢易之星视频制作 | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 魏聪 | 100%
12 | 否 | 0 | 项目周报 | 协助制作年会视频和PPT | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 肖玮 | 100%
13 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习svg可缩放矢量图入门知识 | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 肖玮 | 100%
14 | 否 | 0 | 项目周报 | 参加噢易之星评选会 | 0.5 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 程皓 | 100%
15 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习svg可缩放矢量图进阶知识 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 肖玮 | 100%
16 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习《JavaScript高级程序设计》1-7章 | 3.5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 肖玮 | 100%
17 | 否 | 0 | 项目周报 | vServer国产化解Bug | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 魏聪 | 100%
18 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习svg可缩放矢量图进阶知识 | 0.5 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 肖玮 | 100%
20 | 否 | 0 | 项目周报 | 学习《JavaScript高级程序设计》8-15章 | 1.4 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 肖玮 | 100%
21 | 否 | 0 | 项目周报 | 制定DMS 5.2.4开发计划 | 0.1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 肖玮 | 100%