## 需求
编号 | 所属计划 | 所属模块 | 需求名称 | 当前状态 | 关联任务数 | 指派给 | 需求激活时间 | 需求基线创建时间 | 变更次数 | 变更时间 | 需求变更研发是否确认 | 变更原因 （产品经理自行补充） | 是否由产品经理造成的变更 | 备注
6919 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【DMS】修改文字 | 激活 | 1 | 黄子杰 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-29 | 黄子杰未确认
6901 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/VDI设置(#2729) | 【融合版5.3】【视频重定向】【系统设置-VDI设置-网站黑名单】编辑网站 | 激活 | 2 | 黄子杰 贾志浩 | 2021-03-11 | 2021-03-11
6880 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/VDI设置(#2729) | 【融合版5.3】【视频重定向】【系统设置-VDI设置-网站黑名单】删除网站 | 激活 | 2 | 黄子杰 贾志浩 陈小虎 阮泽林 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | 阮泽林未创建开发任务
6879 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/VDI设置(#2729) | 【融合版5.3】【视频重定向】【系统设置-VDI设置-网站黑名单】新增网站 | 激活 | 2 | 黄子杰 贾志浩 | 2021-03-11 | 2021-03-11
6874 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【视频重定向】【系统设置-VDI设置】视频重定向网站黑名单 | 激活 | 3 | 黄子杰 贾志浩 陈小虎 阮泽林 周天文 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 黄子杰、阮泽林未创建开发任务
6863 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【视频重定向】【终端-VDI终端-设置终端】网页视频重定向策略 | 激活 | 3 | 陈小虎 阮泽林 贾志浩 王川 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-17 | 阮泽林未创建开发任务 | 改文字 不涉及开发
[10 empty] | 2021-03-22 | 贾志浩未确认 | 根据bug22668，将【软件包】改成【其他】
6862 | 融合版5.3(#141) | /服务器(#1437) | 【Qcow2镜像空间优化】 | 激活 | 2 | 程皓 羿中引 | 2021-03-05 | 2021-03-05
6848 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【bug22091转】【资源域】删除后的区域增加强制清除 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2021-03-11 | 2021-03-11
6846 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【bug22120转】【裸机系统】Linux系统增加已完成按钮 | 激活 | 1 | 胡海 | 2021-03-01 | 2021-03-01
6842 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【国产化】操作系统说明 | 激活 | 1 | 陈小虎 | 2021-03-01 | 2021-03-01
6837 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/资源/资源池(#1456) | 【融合版5.3】【bug21927、21864】节点替换失败，支持重试操作 | 激活 | 1 | 胡海 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-31 | 已确认
6804 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/任务队列(#3630) | 【融合版5.3】【bug21830转】【任务队列】失败任务显示失败原因 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2021-03-11 | 2021-03-11
6803 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【Autotest个人桌面/桌面池】增加创建时的限制 | 激活 | 无开发工作量 | 杨燕思 | 2021-03-01 | 2021-03-01
6802 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/网络/数据网络(#1460) | 【融合版5.3】【bug21421转】【数据网络】新增/编辑子网开始IP与结束IP冲突报错提示 | 激活 | 1 | 胡海 | 2021-03-01 | 2021-03-01
6795 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/资源/控制(#1455) | 【融合版5.3】【主控管理】节点显示opt/glance空间 | 激活 | 2 | 杨燕思 | 2021-02-03 | 2021-02-04
6794 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/用户帐号/UAA账号(#3173) | 【融合版5.3】【bug21674、21673、21670、21669转】【UAA帐号】获取帐号接口优化 | 激活 | 2 | 贾志浩 黄子杰 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-16 |  | 根据bug22534，去掉多余的【全部】两个文字，不涉及开发改动。
6793 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/用户帐号/UAA账号(#3173) | 【融合版5.3】【UAA帐号】功能整体优化 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2021-03-01 | 2021-03-01
6792 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统(#1448) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】放弃任务 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6791 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【bug21675转】DMS删除服务器管理台跳转产生报错 | 激活 | 1 | 杨燕思 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6790 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【屏幕水印】【设置 - 通用设置】水印设置 | 激活 | 1 | 魏洪 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6789 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/IDV模板(#3172) | 【融合版5.3】【管理台/模板/更多操作】新增「重新做种」 | 激活 | 1 | 魏洪 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6767 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/硬件外设/控制器(#2727) | 【融合版5.3】【系统 - 硬件外设 - 控制器】支持手动获取控制器 | 激活 | 1 | 周天文 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6764 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/硬件外设/控制器(#2727) | 【融合版5.3】【系统 - 硬件外设 - 控制器】支持删除控制器 | 激活 | 2 | 周天文 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6719 | /服务器/管理台(#2046) | 融合版5.3(#141) | 【融合版5.3】【bug20149转】增加模板删除显示 | 激活 | 1 | 胡海 | 2021-01-20 | 2021-01-21
6685 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/网络/数据网络(#1460) | 【融合版5.3】用户登录名取消限制 | 激活 | 5 | 王川 黄子杰 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 4 | 2020-12-24 | 已确认 | 开发反馈已给出去的补丁还解决了用户名过长的问题，需要记录进去
[10 empty] | 2020-12-30 | 已确认 | 开发反馈补丁中的限制前提条件，融合到5.3中可去掉部分，因为程序上已经改过
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 开发反馈补丁中的限制前提条件，融合到5.3中可去掉部分。
[10 empty] | 2021-01-21 | 已确认 | 此需求来源VPC，所以与教育版存在差异。在开发中，开发告知此差异
6684 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/网络/数据网络(#1460) | 【融合版5.3】【网络 - 数据网络】子网支持多地址池 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-12-23 | 2020-12-23
6681 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面池(#3443) | 【融合版5.3】【教学桌面池】增加自动绑定桌面IP设置 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 测试在验证补丁包的时候，新增的说明
6679 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教学辅助/教学网盘(#2726) | 【融合版5.3】【资源域】【管理台】教学网盘支持选择区域帐号 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-12-22 | 2020-12-22
6596 | /服务器/管理台(#2046) | 融合版5.3(#141) | 【融合版5.3】【Webspice支持h.264】桌面连接设置 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 6 | 2020-12-24 | 已确认 | 原先定义的方式是通过网格设置
[10 empty] | 2020-12-29 | 已确认 | 跟开发沟通，页面点击确定后刷新生效
[10 empty] | 2021-01-11 | 已确认 | 开发中，跟王梦熊确定H.264需要配置开关。
[10 empty] | 2021-01-12 | 已确认 | 开发中，沟通确定需要支持3种客户端
[10 empty] | 2021-02-20 | 已确认 | 调整语句顺序，内容未修改
[10 empty] | 2021-03-16 | 已确认 | bug22576
6595 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教学辅助/教学网盘(#2726) | 【融合版5.3】【bug14129、14107、14092、13992转】独立网盘ISO | 激活 | 0 | 孙俊 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 2021-01-12 | 已评审 | 去掉裸金属文字，无关
6592 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教室终端/终端管理/VDI终端(#2717) | 【融合版5.3】【终端管理】VDI终端增加文件传输管控策略 | 激活 | 3 | 陈小虎 王川 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 3 | 2020-12-30 | 已确认 | VPC已实现的功能，在VPC中未写，所以在教育版中记录
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 增加了文件传输日志
[10 empty] | 2021-03-01 | 已确认 | 记录bug22195
6591 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/角色权限(#1469) | 【融合版5.3】【角色权限】普通管理员默认拥有教学桌面池、回收站权限 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-12-22 | 2020-12-22
6590 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/角色权限(#1469) | 【融合版5.3】【角色权限】DMS管控权限 | 激活 | 2 | 贾志浩 黄子杰 | 2020-12-22 | 2020-12-22
6589 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教学辅助/排课计划(#1477) | 【融合版5.3】【排课计划】对接智慧实验室课表 | 激活 | 3 | 杨燕思 | 2020-12-22 | 2020-12-22
6511 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教室终端/终端管理/IDV终端(#3231) | 【融合版5.3】【bug19552转】【IDV终端】显示ctrl+z的说明 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6510 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/教学辅助/排课计划(#1477) | 【融合版5.3】【bug20327转】【排课计划】增加学期时长信息 | 激活 | 1 | 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6508 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【管理台】支持DMS跳转 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6500 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/概要(#1450) | 【融合版5.3】【UI设计】【概要】样式改版 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-02 | 2020-12-11
6499 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/资源/存储(#1457) | 【融合版5.3】【bug19824转】触发HA，公共存储切换 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 根据19824的结论，去掉了未解决的那部分的说明。王梦熊建议未解决的不需写到禅道，等后面做的时候再写
6488 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【bug19641转】【检测平台】【设备连接】镜像网络检测 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-11-30 | 已确认 | 开发建议带宽数据展示支持小数点后2位 | 否
6487 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板(#1442) | 【融合版5.3】【bug20175转】【模板】另存为模板 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2021-03-17 | 已确认 | 根据bug22538的结论进行修改 2021年3月16日，跟胡海、王梦熊确定如下结论： 1、无显卡配置的模板，支持另存为操作，不报错。 2、无需弹窗提示信息，前端需要将弹窗去掉。 3、已更新6487
6446 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【bug19597转】【立即还原】 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6445 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【bug19308转】【通用设置】增加服务器重启提示 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6444 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【bug转19316、19312】【检测平台】网络中断 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6443 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/操作日志(#1487) | 【融合版5.3】【bug转19720】【操作日志】日志备份 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6442 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/操作日志(#1487) | 【融合版5.3】【bug转19167、19355】操作日志融字段 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-11-27 | 2020-12-11
6432 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【单点故障优化】【资源池管理 - 计算节点】立即更新 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 3 | 2020-12-01 | 已确认 | 开发建议补充针对节点操作的前提条件状态。定义到代码中的状态，使其更细 | 否
[10 empty] | 2021-01-19 | 已确认 | 晨会的时候，测试建议原按钮名称不好理解，更换按钮名字。功能定义没有改变
[10 empty] | 2021-02-23 | 已确认 | 根据测试建议增加按钮点击后，立即生效的说明
6431 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【客户端 - 个人桌面】展示桌面资源 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 2 | 2021-01-29 | 已确认 | 在开发中，开发建议增加区域信息，方便查看
[10 empty] | 2021-03-11 | 已确认 | 去掉多余的第一张原型图
6425 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 告警信息】告警信息 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 2 | 2021-02-23 | 已确认 | 分页器一页支持的条数修改。 1、需求写的一页支持30条是采用管理台的说明。 2、但是区域管理台采用的是新前端框架，跟管理台不一样，所以一页显示支持10、25、50、100。 3、不涉及开发改动，只是因为测试提了一个bug22030，所以才将此处需求改动。
[10 empty] | 2021-03-11 | 已确认 | bug22482，产生告警的参数，设置为80%。 bug22483，达到参数上限，并持续10分钟，则生成告警信息。
6424 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 信息管理 - 操作日志】用户日志 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-30 | 已确认 | 去掉多余的文字，不涉及开发的工作量
6423 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 信息管理 - 操作日志】管理日志 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6421 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【资源域】【系统设置 - 通用设置】区域管理设置 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 在开发中，反馈可以增加提示信息，避免使用时，都不知道当前平台是否属于主区域。
6417 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【单点故障优化】【系统设置 - 通用设置】增加自动更新设置 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 1 | 2020-11-30 | 已确认 | 修改时间范围，开发建议没必要设置时分秒，只需要设置天就可以。 | 否
6416 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【裸机环境】【客户端】启动项页 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6415 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【裸机环境】【客户端】toolbar增加guesttool按钮 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-28 | 已确认 | 修改测试疑问反馈的文字，不涉及开发改动。
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问
[10 empty] | 2021-01-26 | 已确认 | 记录bug21658
[10 empty] | 2021-03-16 | 已确认 | 根据bug22553、22575，修改了提示信息的文字内容： 1、【加载guestTool】安装后，桌面使用体验更佳； 2、安装中，加载guesttool会导致系统安装失败；
[10 empty] | 2021-03-17 | 已确认 | 去掉第4个。没必要加这句话
6412 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列 - 已结束】清除 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 贾志浩？ | 2020-11-19 | 2020-12-11
6411 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】正在执行 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 贾志浩？ | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-29 | 已确认 | 开会时，大家一致决定去掉，正在执行的任务可以取消的功能
6410 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】暂停 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 贾志浩？ | 2020-11-19 | 2020-12-11
6399 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】帐号移除 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 3 | 2020-12-10 | 已确认 | 补充单选和多选操作的说明 | 是
[10 empty] | 2021-02-23 | 已确认 | 根据测试反馈区域帐号移除增加网盘权限的说明。
[10 empty] | 2021-03-12 | 已确认 | 去掉第5条，“不报错”的三个文字。
6398 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】移动至 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6397 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】一键同步 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6396 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】帐号导入 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6395 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】主页面 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-04 | 已确认 | 激活前，图贴错了 换图。 | 是
[10 empty] | 2020-12-29 | 已确认 | 开发反馈，将会议上的结论记录到禅道。不涉及开发工作量，因为开发就是按照会议结论做的，仅仅形成文字记录。
6394 | /服务器/管理台(#2046) | 融合版5.3(#141) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】主页面 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2020-12-22 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-17 | 已确认 | 在开发中，跟开发口头确定图中的时间字段文字统一改成“同步时间”，所以换图
6393 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】解除UAA服务器 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6392 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】修改服务器地址 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6391 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】帐号移除 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-10 | 已确认 | 开发建议去掉，失败操作时，具体失败的内容。与管理台的处理方式一样。 | 否
6390 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】角色设置 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-04 | 已确认 | 开发建议帐号设置去掉多选操作，同管理台操作方式一样 | 否
6389 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】一键同步 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6388 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 管理帐号】帐号导入 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问
6377 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面/VDI场景(#2710) | 【融合版5.3】【裸机环境】【桌面 - 教学桌面 - VDI场景】裸机场景详情 | 激活 | 2 | 胡海 田怡文 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 1、根据测试疑问，增加【修改桌面计算机名】操作禁止。 2、开发已经实现，需求记录。
6376 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面/VDI场景(#2710) | 【融合版5.3】【裸机环境】【桌面 - 教学桌面 - VDI场景】创建裸机环境教学 | 激活 | 2 | 胡海 田怡文 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 3 | 2020-12-28 | 已确认 | 1、根据测试疑问，增加【修改桌面计算机名】操作禁止。
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 修改桌面计算机名禁用。
[10 empty] | 2021-03-15 | 已确认 | 将【显示桌面信息】文字改成【屏幕水印】文字
6375 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【检测平台】模板优化 | 激活 | 1 | 王川
6362 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【裸机环境】【桌面 - 教学桌面 - VDI场景】删除裸机场景 | 激活 | 2 | 胡海 田怡文 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6335 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【单点故障优化】【资源池】节点修复 | 激活 | 2 | 胡海 黄子杰 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 11 | 2020-12-01 | 已确认 | 开发建议将节点在代码中的状态补充进去，因为异常节点的状态有多个。 | 否
[10 empty] | 2020-12-28 | 已确认 | 测试反馈，图上的文字错了。不涉及开发改动。
[10 empty] | 2021-01-12 | 已确认 | 节点修复不加入任务队列
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 增加报错的内容
[10 empty] | 2021-01-15 | 已确认 | 开发反馈，节点修复不支持inactive状态的节点
[10 empty] | 2021-01-18 | 已确认 | 1、将 “root写死” 写到禅道。 2、原型图上的大写 “R” 改成了小写 “r” 。
[10 empty] | 2021-02-02 | 已确认 | 2021年2月2日，在项目组周会上沟通：根据bug21820引出，维护模式下无法点击节点修复操作。离线状态节点修复完成后，由离线状态变成正常状态。（记录结论）
[10 empty] | 2021-02-03 | 已确认 | 开发反馈，节点修复不支持maintenance状态，但支持inactive状态的节点
[10 empty] | 2021-02-05 | 已确认 | 节点修复支持inactive状态，会有问题。所以又将此状态去掉
[10 empty] | 2021-02-19 | 已确认 | 记录bug21896
[10 empty] | 2021-02-27 | 已确认 | 根据bug22213，与测试开发沟通的结论补充到禅道中
6303 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/硬件配置(#1466) | 【融合版5.3】【UI优化】【模板 - 硬件配置】支持列表显示 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6302 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/个人模板(#1465) | 【融合版5.3】【UI优化】【模板 - 个人模板】支持列表显示 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-21 | 已确认 | 改图，不涉及开发改动
6301 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板(#1464) | 【融合版5.3】【UI优化】【模板 - 教学模板】支持列表显示 | 激活 | 2 | 肖玮 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-21 | 已确认 | 改图，不涉及开发改动
6300 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/资源/资源池(#1456) | 【融合版5.3】【UI优化】【资源池 - 计算节点】支持列表显示 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 开发反馈，可以在列表加上节点状态的文字。因为前端数据展示中，有后端反馈的状态信息字段
6299 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【桌面 - 新增】支持选择区域管理平台帐号 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-15 | 已确认 | 将口头沟通的文字记录到禅道，避免忘记
6297 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/个人模板(#1465) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - 个人模板】描述信息复选框 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 3 | 2020-11-27 | 已确认 | 补充注册个人模板，也需要支持 | 是
[10 empty] | 2020-12-02 | 已确认 | 测试建议，看到编辑后的内容，无需进行模板更新操作，可以去掉此说明 | 否
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是
6296 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/个人模板(#1465) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - 个人模板】描述输入框扩大 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 3 | 2020-11-27 | 已确认 | 补充注册个人模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 字符数定义成100，因为VOI由于结构体的原因，无法支撑到200，所以VDI保持跟VOI一样。统一改成100字符
6295 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/融合模板(#3442) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - 融合模板】描述输入框扩大 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 3 | 2020-11-27 | 已确认 | 补充注册个人模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 字符数定义成100，因为VOI由于结构体的原因，无法支撑到200，所以VDI保持跟VOI一样。统一改成100字符
6292 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/VDI模板(#2713) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - VDI教学模板】描述输入框扩大 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 3 | 2020-11-27 | 已确认 | 补充注册个人模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 字符数定义成100，因为VOI由于结构体的原因，无法支撑到200，所以VDI保持跟VOI一样。统一改成100字符
6291 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【客户端】显示描述信息 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-29 | 已确认 | 增加端的范围，不涉及开发改动
6289 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面池(#3443) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - 教学桌面池】缓存自定义桌面数 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6288 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/个人桌面池(#1513) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - 个人桌面池】缓存自定义桌面数 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6287 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/个人桌面/VDI个人桌面(#2708) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - VDI个人桌面】缓存自定义桌面数 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6286 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面/VDI场景(#2710) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - VDI教学桌面】缓存自定义桌面数 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 根据测试疑问列表增加缓存的数字支持修改。
6284 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】删除部门 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6281 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】编辑部门 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6280 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 用户管理 - 普通帐号】新增部门 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 开发反馈，需要去掉交互说明第三条，因为与当前管理台已经定义的不符。否则会导致使用不一致
6274 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 区域管理】区域详情 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-29 | 已确认 | 王梦熊反馈，详情中不需要展示根分区信息，因为这中信息是技术人员关注。
6273 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 区域管理】编辑区域 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-30 | 已确认 | 开发反馈因为已限制主区域禁止修改和删除。而主区域是通过管理台中的设置进行添加的，并且介绍文字仅备注作用，无需展示。
[10 empty] | 2021-03-16 | 已确认 | bug22559
6272 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 区域管理】删除区域 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-29 | 已确认 | 补充会议结论，开发是按照会议说明的进行开发，变更需求，仅仅为了文字记录
[10 empty] | 2021-03-10 | 已确认 | bug21717
6271 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 区域管理】新增区域 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 7 | 2020-12-28 | 已确认 | 根据测试疑问列表，补充内容
[10 empty] | 2020-12-29 | 已确认 | 根据测试疑问列表，补充内容
[10 empty] | 2021-01-25 | 已确认 | 根据bug21495，帐号验证是针对Cloud_r00t帐号。
[10 empty] | 2021-01-26 | 已确认 | 跟测试确定改动点的时反馈，此帐号其实只需要有远程访问权限即可。不是一定要cloud_root帐号
[10 empty] | 2021-02-03 | 已确认 | 去掉多余的cloud_root和原型图上的文字
[10 empty] | 2021-02-22 | 已确认 | 输入框改成1～20位，因为必填项，所以为0字符没有意义
[10 empty] | 2021-03-01 | 已确认 | 记录bug22041
6270 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 区域管理】主页面 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6268 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 角色权限】删除角色 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6267 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 角色权限】编辑角色 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6243 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/融合模板(#3442) | 【融合版5.3】【优化模板和虚拟机管理】【模板 - 融合模板】设为闲置 | 激活 | 5 | 周天文 黄子杰 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 7 | 2020-12-30 | 已确认 | 经开发验证反馈后，才知道下载模板和另存为模板会影响模板重新激活，所以修改需求，将此功能禁止
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 原型图去掉“虚拟机”三个字
[10 empty] | 2021-01-29 | 已确认 | 记录bug21714
[10 empty] | 2021-02-20 | 已确认 | 报错提示信息改动，将bug的备注记录到禅道
[10 empty] | 2021-02-23 | 已确认 | 修改文字，将需求中的文字定义与开发的定义写成一样
[10 empty] | 2021-02-24 | 已确认 | 根据测试增加异常说明
[10 empty] | 2021-02-26 | 已确认 | 开发建议在异常说明中增加“启用失败”前提，更准确，避免测试提bug
6238 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/监控/告警信息(#1475) | 【融合版5.3】【主控HA提示】【监控 - 告警信息】展示主控HA操作信息 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 1 | 2021-03-17 | 无需确认 | 将告警信息的日志内容写上去 不涉及开发改动
6237 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面池(#3443) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - 教学桌面池】均衡创建桌面优化 | 激活 | 2 | 周天文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6236 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/个人桌面/VDI个人桌面(#2708) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - VDI个人桌面】均衡创建桌面优化 | 激活 | 2 | 周天文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6235 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/融合模板(#3442) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - 融合模板】描述信息复选框 | 激活 | 2 | 田怡文 魏洪 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 3 | 2020-11-27 | 已确认 | 补充注册个人模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-02 | 已确认 | 测试建议，看到编辑后的内容，无需进行模板更新操作，可以去掉此说明 | 否 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
6234 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板/IDV模板(#3172) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - IDV教学模板】描述信息复选框 | 激活 | 0 | 肖玮 | 2021-03-05 | 2021-03-06
6223 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【检测平台】VOI桌面小工具 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-12-31 | 2020-12-31
6218 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/个人桌面/VOI个人桌面(#2709) | 【融合版5.3】【镜像分层】【VOI个人桌面】业务需求 | 激活 | 1 | 肖玮 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6212 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】产生任务队列功能汇总 | 激活 | 3 | 朱晓锟 杨燕思 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 4 | 2020-12-30 | 已确认 | 将测试疑问列表中，针对VOI终端上的操作加入到任务队列中的功能记录到禅道中。
[10 empty] | 2021-01-12 | 已确认 | 开发中，王梦熊建议去掉不占IO的功能
[10 empty] | 2021-02-02 | 已确认 | 记录bug21769
[10 empty] | 2021-03-10 | 已确认 | 需求评审时，未定义将快速部署功能加入到任务队列中，但根据bug22428中，在融合版5.3中，开发将快速部署的操作加入到任务队列，而快速部署包含注册模板和创建场景两个操作，其中注册模板加入到任务队列，而创建场景未加入到任务队列。由2021年3月10日项目组晨会沟通，目前处于测试阶段，如果修改此处，会增加开发工作量，导致一定的延期风险，所以暂接受开发实现的情况。并在此条需求内记录。后续版本如果涉及到此处，可以修改。
6208 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统(#1448) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】取消任务 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 4 | 2021-01-05 | 已确认 | 开发中建议增加等待执行和暂停的任务能通过取消任务来执行
[10 empty] | 2021-01-11 | 已确认 | 开会沟通，需要增加强制取消功能
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 开会沟通，需要增加强制取消功能
[10 empty] | 2021-02-02 | 已确认 | 方案改动，原定义取消可以对正在执行的任务操作，后来方案沟通中，禁止对此状态的任务操作
6207 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统(#1448) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列 - 已结束】主页面 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6206 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统(#1448) | 【融合版5.3】【构建任务队列系统】【任务队列】主界面 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 4 | 2020-12-30 | 已确认 | 记录会议结论，开发是按照此开发，仅需求记录结论，避免忘记
[10 empty] | 2021-01-05 | 已确认 | 根据测试疑问，修
[10 empty] | 2021-01-11 | 已确认 | 开发中，跟开发沟通，不单独增加状态显示
[10 empty] | 2021-02-02 | 已确认 | 之前方案定义增加提示信息告知有任务队列，后面讨论方案中，页面直接增加状态，不需要此提示信息
6204 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板(#1464) | 【融合版5.3】【裸机环境】功能流程 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 根据测试范围会议，去掉多余的操作系统说明。
6202 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板(#1442) | 【融合版5.3】【单点故障优化】【资源池管理 - 资源池详情】节点替换 | 已变更 | 2 | 胡海 黄子杰 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 12 | 2020-12-01 | 已确认 | 节点替换属于谨慎操作，开发建议去掉多选操作 | 否
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 测试增加“目标”文字，避免误会。 | 否
[10 empty] | 2020-12-24 | 已确认 | 跟开发沟通去掉中间状态单独显示的图，不涉及开发的改动
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 开发中，反馈只能针对远端存储有效，之前的定义的无法执行
[10 empty] | 2021-01-20 | 已确认 | 根据bug与开发确定后，去掉inactive
[10 empty] | 2021-02-01 | 已确认 | 开发告知，目标节点为正常时才能进行此操作。
[10 empty] | 2021-02-03 | 已确认 | 根据节点修复沟通的结论，去掉维护模式下允许此操作
[10 empty] | 2021-02-05 | 已确认 | 根据bug建议，将替换的条件写入到禅道中。
[10 empty] | 2021-03-18 | 已确认 | bug22640去掉多余的无满足条件节点的展示文字
[10 empty] | 2021-03-24 | 杨燕思未评审 | （曹振、王梦熊、羿中引、周姚、郑珍迪）2021.3.24讨论结果（bug：22737） 1、需求6202异常说明中的手动迁移指的是：故障节点执行节点替换之前，目标节点要挂载个人桌面使用的LUN；（但是目前是故障节点上存在远端存储的虚拟机则限制不能执行节点替换，与目标节点是否挂载了LUN无关） 2、解决方案：放开障节点上存在远端存储的虚拟机则限制不能执行节点替换的限制，即故障节点上有使用远端存储的个人桌面，也可以执行节点替换，目标节点过滤条件保持不变；（开发需要修改） 3、需要写入实施手册：1、必须保证目标节点能访问个人桌面使用的LUN，否则执行替换之后，桌面会开机失败；2、已知问题：目标节点使用的为远端存储，但本地存储空间比故障节点小，也不满足目标节点的过滤条件，因此无论哪种情况，均需要保证目标节点的CPU、内存、本地存储空间大于故障节点；（测试需要写入实施手册）
[10 empty] | 2021-03-25 | 杨燕思未评审
[10 empty] | 2021-03-31 | 杨燕思未评审
6201 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板(#1442) | 【融合版5.3】【单点故障优化】【资源池】跳过异常节点更新场景 | 激活 | 4 | 胡海 黄子杰 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 1 | 2021-02-05 | 已确认 | 开发已实现，需求内容中，在场景桌面后面增加（教学桌面、个人桌面）作为记录
6189 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【检测平台】日志收集 | 激活 | 0 | 王梦熊 | 2020-12-31 | 2020-12-31
6098 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 角色权限】新增角色 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6097 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台 - 角色权限】主页面 | 激活 | 2 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11
6091 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【管理台】区域切换 | 激活 | 6 | 朱晓锟 黄子杰 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-29 | 已确认 | 记录测试疑问
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问
[10 empty] | 2021-01-25 | 已确认 | 记录bug21615
[10 empty] | 2021-02-05 | 已确认 | 记录bug21891
[10 empty] | 2021-02-27 | 已确认 | 根据测试的bug现象，记录到禅道中
6079 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【资源域】【区域管理平台】资源汇总 | 激活 | 2 | 朱晓锟 王川 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 4 | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问
[10 empty] | 2021-01-21 | 已确认 | 解决bug21559
[10 empty] | 2021-01-26 | 已确认 | 记录bug21568
[10 empty] | 2021-02-02 | 已确认 | 2月2日未变更，是杨燕思编辑了一下。
6078 | /服务器/管理台(#2046) | 融合版5.3(#141) | 【融合版5.3】【资源域】【管理台】跨区域管理-流程 | 激活 | 1 | 朱晓锟 | 2020-12-22 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-21 | 已确认 | 根据测试反馈，跟VOI产品经理确定不需要VOI极速版
6061 | 融合版5.3(#141) | /VDI专项/检测平台(#3444) | 【融合版5.3】【检测平台】工具库 | 激活 | 1 | 杨燕思 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 2021-01-18 | 已确认 | 解决bug21457
6052 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/模板/教学模板(#1464) | 【融合版5.3】【优化模板和虚拟机管理】【模板 - VDI教学模板】设为闲置 | 激活 | 3 | 周天文 黄子杰 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 6 | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问
[10 empty] | 2021-01-29 | 已确认 | 记录bug21714
[10 empty] | 2021-02-20 | 已确认 | 根据Bug建议，修改提示信息
[10 empty] | 2021-02-23 | 已确认 | 修改文字，将需求中的文字定义与开发的定义写成一样
[10 empty] | 2021-02-24 | 已确认 | 根据测试增加异常说明
[10 empty] | 2021-02-26 | 已确认 | 开发建议在异常说明中增加“启用失败”前提，更准确，避免测试提bug
6048 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面(#1462) | 【融合版5.3】【多媒体】上下课优化 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 2 | 2020-11-27 | 已确认 | 针对测试提的异常情况，与开发确定后，补充到禅道中 | 否
[10 empty] | 2020-12-02 | 已确认 | 针对测试提的异常情况，与开发确定后，补充到禅道中 | 否
6044 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统设置/通用(#2728) | 【融合版5.3】【提供服务器时间同步策略】【系统 -系统设置 - 通用设置】服务器时间同步策略 | 激活 | 2 | 周天文 田怡文 | 2020-10-22 | 2020-12-11
6043 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统桌面(#1481) | 【融合版5.3】【系统桌面设置项优化】【系统 - 系统桌面】设置项优化 | 激活 | 2 | 黄子杰 | 2020-10-22 | 2020-12-11
6037 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/系统/系统桌面(#1481) | 【融合版5.3】【系统桌面信息展示】 【系统 - 系统桌面】系统桌面详情 | 激活 | 2 | 黄子杰 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 2 | 2021-02-27 | 已确认 | bug21460，去掉数据盘镜像和系统盘镜像信息
[10 empty] | 2021-03-01 | 已确认 | bug21460改图
6035 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【优化主控HA操作限制项】VDI功能禁用 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-04 | 已确认 | 与开发一起通过代码查看的方式，才知道下载备份的操作在之前是没有限制的，所以去掉此限制要求 | 否
[10 empty] | 2020-12-28 | 已确认 | 根据测试疑问列表，将新增教学桌面池，个人桌面另存为模板禁用。开发是已经限制了。需文字记录，避免后面的人员不知道
[10 empty] | 2021-01-12 | 已确认 | VDI的功能限制中，经开发验证，没有限制，需要去掉
[10 empty] | 2021-03-17 | 已确认 | bug22611增加DHCP启用/未启用的限制
[10 empty] | 2021-03-25 | 田怡文未确认 | bug22611增加DHCP启用/未启用的限制
6033 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【优化主控HA操作限制项】VOI功能禁用 | 激活 | 1 | 肖玮 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 3 | 2020-12-04 | 已确认 | 与开发一起通过代码查看的方式，才知道下载备份的操作在之前是没有限制的，所以去掉此限制要求 | 否
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | VDI的功能限制中，经开发验证，没有限制，需要去掉
[10 empty] | 2021-03-17 | 肖玮未确认 | bug22605增加限制重新做种
6031 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【主控HA提示】【系统 - 操作日志 - 管理日志】展示主控HA操作信息 | 激活 | 1 | 贾志浩 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-28 | 已确认 | 根据测试疑问，改错字
6029 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【客户端底层系统更新】【VDI - Linux客户端】底层系统更新 | 激活 | 1 | 陈小虎 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-28 | 已确认 | 根据郑育强和曾丽星的会议，记录结论； IDV-Linux端，由centOS7.2换成fedare32——放到5.3版本 VDI-Linux端，由fedare23换成fedare32——走专项。
[10 empty] | 2021-02-25 | 已确认 | 根据曾丽星的结论，之前定义的fedare32换成了fedare33
6028 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/教学桌面/VDI场景(#2710) | 【融合版5.3】【优化桌面创建】【桌面 - VDI教学桌面】均衡创建桌面优化 | 激活 | 1 | 周天文 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6017 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【跨VLan唤醒】【系统 - 硬件外设 - 控制器】支持关联VDI教室 | 激活 | 2 | 周天文 肖玮 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 端口有789变成了8999
6016 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/用户帐号(#1471) | 【融合版5.3】【帐号导入优化】【帐号部门 - 用户帐号】导入 | 激活 | 2 | 魏洪 田怡文 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-20 | 已确认 | 将bug21503的解决方案记录
6015 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/帐号部门/用户帐号(#1471) | 【融合版5.3】【帐号导入优化】【帐号部门 - 用户帐号】下载模板展示示例 | 激活 | 2 | 魏洪 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-28 | 已确认 | 将图片上的“数据”改成“数字”，不影响开发。仅保持图片文字正确
[10 empty] | 2021-03-18 | 魏洪未确认 | 修改图片
6014 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【场景信息展示】【模板 - VDI教学模板】描述信息复选框 | 激活 | 2 | 魏洪 田怡文 | 2020-10-22 | 2020-12-11 | 2 | 2020-12-04 | 已确认 | 补充另存为模板，也需要支持 | 是 | 同6297一样，属于一种类型的内容，所以要改就会一起改
[10 empty] | 2020-12-31 | 已确认 | 补充个人桌面、漫游桌面另存为也支持
6013 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/监控/主机监控(#1473) | 【融合版5.3】【安全隐私】【监控 - 主机监控】近期监控趋势图 | 激活 | 2 | 朱晓锟 田怡文 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6012 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【安全隐私】【帐号部门】密码复杂度 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | 2 | 2020-11-30 | 已确认 | 开发反馈现有的VPC的bug中存在人民币的符号在英文状态无法输出，所以修改此处内容 | 否
[10 empty] | 2021-01-20 | 已确认 | 根据bug21505。不涉及开发工作量，仅需求更新记录。
6011 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【安全隐私】【系统 - 系统设置 - VDI设置 - 安全设置】镜像校验 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
6010 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【安全隐私】【系统 - 系统设置 - VDI设置 - 安全设置】数据加密 | 激活 | 2 | 贾志浩 田怡文 | 2020-10-21 | 2020-12-11
6008 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/场景桌面/个人桌面/VDI个人桌面(#2708) | 【融合版5.3】【安全隐私】【VDI个人桌面】镜像分层 | 激活 | 1 | 田怡文 | 2020-10-16 | 2020-12-11
5621 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台(#2046) | 【融合版5.3】【网页端】功能完善 | 激活 | 2 | 张垚 田怡文 | 2020-10-29 | 2020-12-11 | 8 | 2020-12-02 | 已确认 | 根据测试提的疑问，去掉多余的【全屏】功能描述 | 否
[10 empty] | 2020-12-04 | 已确认 | 根据测试踢的问题，补充异常说明的内容 | 是
[10 empty] | 2020-12-28 | 已确认 | 根据测试疑问列表，将回复的结论记录到需求中。
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 记录测试疑问回复
[10 empty] | 2021-01-29 | 已确认 | 开发后续告知，文件传输不需要必须安装guesttool
[10 empty] | 2021-02-01 | 已确认 | 记录bug21785
[10 empty] | 2021-02-22 | 已确认 | 将bug结论记录到禅道
[10 empty] | 2021-02-26 | 已确认 | 开发反馈无法定义异常，所以跟测试开发确定，去掉所写的异常情况的报错的文字
1417 | 融合版5.3(#141) | /服务器/管理台/资源/资源池(#1456) | 资源模块资源池管理资源池的【删除】操作 | 激活 | 0 | 贾志浩 | 2021-03-31 | 2021-03-31
|  | 计算公式 | 数据
| 需求总数 |  | 142
| 关联至开发迭代 |  | 142
| 变更总数 |  | 70
| 实际变更 |  | 66
| 需求变更率 | 实际变更需求数/关联至开发迭代需求数 | 46.48%
| 本期新增变更次数 |  | 3
| 无开发任务关联需求数 |  | 4
| 无任务关联需求占比 | 无开发任务关联需求数/需求总数 | 2.817%
| 转测后变更需求条数 | 转测时间：2021/1/23 | 35
| 转测后需求变更率 | 转测后变更需求条数/关联至开发迭代需求数 | 24.65%