## 需求
编号 | 所属计划 | 所属模块 | 需求名称 | 当前状态 | 关联任务数 | 指派给 | 需求激活时间 | 需求基线创建时间 | 变更次数 | 变更时间 | 需求变更研发是否确认 | 变更原因 （产品经理自行补充） | 是否由产品经理造成的变更 | 备注
6849 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【场景切换】切换时判断终端当前状态 | 激活 | 1 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26
6758 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/客户端/Windows端(#2171) | 【模板闲置】终端「另存为模板」原模板为闲置模板时做限制 | 激活 | 无开发任务 | 杨燕思 | 2021-02-03 | 2021-02-03
6745 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端(#2092) | 模板闲置后屏蔽终端上传更新 | 激活 | 无开发任务 | 杨燕思 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6744 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板(#2106) | 【管理台/模板/更多操作】新增「重新做种」 | 激活 | 4 | 魏聪 魏洪 羿中引 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6743 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/维护模式(#2115) | 【VOI终端作为PXEServer】确认安装 | 激活 | 1 | 李勤武 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6742 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/维护模式(#2115) | 【VOI终端作为PXEServer】客户端连线 | 激活 | 1 | 李勤武 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2 | 2021-03-05 | 李勤武未确认 | 将快捷键由原来的F1改为F3，因为F1后期可以做成“帮助”与选单界面一致更合理。
[10 empty] | 2021-03-10 | 李勤武未确认 | 调整了PXEServer填DHCP地址池时自动填充的交互。
6741 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器(#2091) | 合并更新点去掉备份过程 | 激活 | 1 | 羿中引 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6740 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器(#2091) | 模板更新/合并等预估服务器空间 | 激活 | 4 | 徐帆 杨燕思 胡文峰 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6739 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/系统/系统设置/通用(#2261) | 屏幕水印优化 | 激活 | 5 | 陈小虎 艾相葵 魏聪 魏洪 | 2021-01-15 | 2021-01-15
6720 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/维护模式(#2115) | 【终端/维护模式】新增「同传」功能 | 激活 | 3 | 徐帆 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2 | 2021-02-19 | 已确认 | 广播库对所有连线的终端执行较方便，因此去掉勾选终端再下发桌面的步骤以及终端的复选框/全选/全不选等，增加「右键/断开连线」和「右键/关机」。
[10 empty] | 2021-03-08 | 已确认 | 列表中“网卡速率”的值，研发在做的时候发现此数据无法获取实时的速率，以免对用户造成误解，将其拿掉。
6686 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板/个人模板(#2600) | 【Bug19114、20713】转需求，个人模板优化 | 激活 | 1 | 胡海 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 | 2021-02-03 | 已确认 | 修改“异常情况处理”中的内容，对于有两块模板数据盘的个人模板创建VOI个人桌面和另存为VOI教学模板的处理保持不变。
6677 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【端对端同传】终端管理下发状态显示 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-12-21 | 2020-12-21
6676 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端管理/部署】增加「端对端同传」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1 | 2021-01-08 | 已确认 | 由于开发人员时间关系，去掉Windows在线状态下做发送端的支持，主要将维护模式下做稳定好用。
6675 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【跨Vlan广播】的性能要求 | 激活 | 1 | 徐帆 | 2020-12-21 | 2020-12-21
6674 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理/部署/下发桌面】增加「跨Vlan广播」的下发方式 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2 | 2021-01-08 | 已确认 | 由于开发人员时间关系，去掉Windows在线状态下做发送端的支持，主要将维护模式下做稳定好用。
[10 empty] | 2021-01-21 | 已确认 | 只选一个终端时不允许用跨Vlan广播的下发方式。
6597 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/资源(#2615) | 【Bug20167、19332、19301、19270、19267转】VOI服务器远端存储 | 已变更 | 2 | 杨燕思 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 1 | 2021-04-01 | 徐帆未评审
6584 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/系统/系统设置(#2169) | 【VOI极速版】默认logo | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6583 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/系统(#2112) | 【VOI极速版】中「系统」部分裁剪 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6582 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台(#2097) | 【VOI极速版】去掉「教学网盘」、「无盘」等功能 | 激活 | 1 | 王川 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-03 | 已确认 | 去掉注册模板等地方，跟数据网络相关的界面 | 是
6581 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/资源/主控管理(#2617) | 【VOI极速版】服务器管理部分裁剪 | 激活 | 2 | 周天文 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6580 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板(#2106) | 【VOI极速版】模板管理部分裁剪 | 激活 | 6 | 周天文 王川 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-18 | 已确认 | 增加了一些要裁剪的内容
6579 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/初始化(#2156) | 【VOI极速版】初始化 | 激活 | 3 | 周天文 王川 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-03 | 已确认 | 交互中加入初始化界面是否开启「VOI极速版」跟数据网络设置的联动性 | 是
6549 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/客户端(#2117) | 【终端】-分盘模式场景「上传更新」 | 激活 | 1 | 徐帆 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6548 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理/部署/下发桌面】 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6547 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 【管理台/桌面/公共桌面/修改场景】-「分盘模式场景」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-15 | 已确认 | 将“公共桌面”的描述改为“教学桌面”
6546 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 【管理台/桌面/公共桌面】-「分盘模式场景」展示 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-14 | 已确认 | 将“公共桌面”的描述改为“教学桌面”
6545 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 【管理台/桌面/公共桌面/新增场景/桌面配置】增加「分盘模式选项」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-14 | 已确认 | 将“公共桌面”的描述改为“教学桌面”
6544 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端(#2107) | 【终端/终端管理/更多/游离桌面管理】-「删除」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6543 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端(#2107) | 【终端/终端管理/更多】新增「游离桌面管理」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6542 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/个人桌面(#2571) | 【桌面/个人桌面/解绑】增加「保留个人桌面」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11
6541 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端(#2107) | 【管理台/终端管理/VOI终端/删除】增加「保留公共桌面和个人桌面」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-14 | 已确认 | 将“公共桌面”的描述改为“教学桌面”
6540 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端(#2107) | 【管理台/终端管理/VOI终端/移动至】增加「保留公共桌面」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-14 | 已确认 | 将“公共桌面”的描述改为“教学桌面”
6433 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板/教学模板(#2165) | 【管理台/模板/VOI教学模板】-「设为闲置」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-06 | 已确认 | 设为闲置的模板，经研发研究，下载模板和另存为模板两个功能执行时会自动改变闲置模板的状态，与原设计不符，研发/产品/测试三方讨论后去掉。
6414 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端管理/VOI终端】-「下发中心」 | 激活 | 2 | 胡文峰 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-15 | 已确认 | 将原型图中个人桌面中的“教室”换成“用户”，表示个人桌面对应的用户。“用户”对于个人桌面来说更有价值。（需求6413与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2020-12-18 | 已确认 | 每条“失败”记录的「重新下发」按钮限制只能用1次（需求6413与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2020-12-22 | 已确认 | 改变「清除历史记录」的时间选择范围的方式（需求6413与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 增加异常情况的说明，作为记录，不涉及到开发工作。
[10 empty] | 2021-01-25 | 已确认 | 修改了下发中心记录条数的说明
6413 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/个人桌面(#2571) | 【管理台/桌面/个人桌面/VOI个人桌面】-「下发中心」 | 激活 | 2 | 胡文峰 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-15 | 已确认 | 将原型图中个人桌面中的“教室”换成“用户”，表示个人桌面对应的用户。“用户”对于个人桌面来说更有价值（需求6414与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2020-12-18 | 已确认 | 每条“失败”记录的「重新下发」按钮限制只能用1次（需求6414与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2020-12-22 | 已确认 | 改变「清除历史记录」的时间选择范围的方式（需求6414与此变更原因一致）。
[10 empty] | 2021-01-13 | 已确认 | 增加异常情况的说明，作为记录，不涉及到开发工作。
[10 empty] | 2021-01-25 | 已确认 | 修改了下发中心记录条数的说明
6409 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 无盘支持Linux系统 | 激活 | 2 | 谈振华 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-14 | 已确认 | 原定的CentOS7.5在无盘实现时有写解决不了的问题，更换为CentOS8
6407 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/选单程序(#2116) | 【终端/选单界面】快捷键Ctrl+D展示描述内容 | 激活 | 1 | 程皓 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2020-11-30 | 已确认 | 前期与研发沟通可以选单界面可以存放下200个字符，后期表示存下200位字符后，再有其他的扩展时就需要调整结构体了，调整结构体会影响终端平滑升级影响较大，故变更需求将字符上限缩小到100。 | 否
6406 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面(#2105) | 【模板/教学模板/VOI模板】-「编辑」描述信息 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2020-11-20 | 已确认 | 前期与研发沟通可以选单界面可以存放下200个字符，后期表示存下200位字符后，再有其他的扩展时就需要调整结构体了，调整结构体会影响终端平滑升级影响较大，故变更需求将字符上限缩小到100。 | 否
6405 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面(#2105) | 【模板/教学模板/VOI模板】-「描述信息」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2020-11-20 | 已确认 | 前期与研发沟通可以选单界面可以存放下200个字符，后期表示存下200位字符后，再有其他的扩展时就需要调整结构体了，调整结构体会影响终端平滑升级影响较大，故变更需求将字符上限缩小到100。 | 否
6372 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板(#2106) | 【UI优化】【模板 - 个人模板】支持列表显示 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6371 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板(#2106) | 【UI优化】【模板 - 教学模板】支持列表显示 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6368 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面(#2105) | 【管理台/桌面/漫游桌面】下发漫游数据「下发策略」选项调整 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6367 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/个人桌面(#2571) | 【管理台/桌面/个人桌面】下发个人桌面「下发策略」选项调整 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6366 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理】下发教学桌面「下发策略」选项调整 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6365 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面(#2105) | 【管理台/桌面/漫游桌面】下发漫游数据「下发策略」界面优化 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6364 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/个人桌面(#2571) | 【管理台/桌面/个人桌面】下发个人桌面「下发策略」界面优化 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6363 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理】下发教学桌面「下发策略」界面优化 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6337 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【优化修改终端名】管理台批量修改终端名前缀+后缀位数 | 激活 | 2 | 胡文峰 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2020-12-10 | 已确认 | 1.前缀和后缀数字之间默认加中横线 "-" 2.单台修改终端名时不能输入为纯数字。
6336 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板/教学模板(#2165) | 【管理台/桌面/教学桌面/场景】新增「清除编辑层」功能 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6334 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/网络/DHCP(#2620) | 第三方DHCP部署VOI底层客户端 | 激活 | 无开发任务 | 程皓 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6333 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理/交换机管理】列表支持排序 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6332 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理】右键「修改IP」终端离线状态下开放 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6325 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面/VOI场景(#3169) | 【桌面/教学桌面/场景桌面/修改桌面计算机名】增加「使用终端名作为计算机名」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-03-18 | 已确认 | 设置终端名作为计算机名时，会先判断一下教室里是否有终端名重名的，这个判断是基于教室的，所以就不能针对单个桌面设置“终端名作为计算机名”，于是将对此项的修改改为了针对场景的。 此修改方案前期开会已确定，且开发已完成，此次变更仅记录最新方案
6082 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理/设置终端】增加指定终端分辨率功能 | 激活 | 3 | 胡文峰 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 2 | 2021-01-13 | 已确认 | 研发在做的过程中发现托盘程序未正常启动时无法获取到分辨率……在需求中记录此异常情况，不涉及到开发任务
[10 empty] | 2021-01-15 | 已确认 | 研发在做的过程中发现回显分辨率可能有空白值存在，记录在需求中。
6051 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/模板/教学模板(#2165) | 【管理台/模板/教学模板】「模板从属管理」中增加「分享链接」功能 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6046 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端(#2092) | 【终端】本地设置本机的启动模式 | 激活 | 1 | 程皓 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6042 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/个人桌面(#2571) | 【管理台/桌面/个人桌面/修改桌面】页面新增「异构环境支持」状态回显 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6040 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 【管理台/桌面/教学场景/修改场景】页面新增「异构环境支持」状态回显 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6039 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 【异构环境支持】增加开启提示 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-03-23 | 变更不涉及开发工作量，无需确认。 | 原计划将此需求移到VPC5.3.0的计划中，变更完之后发现是移不了的。
6038 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /终端/维护模式(#2115) | 【VOI终端】各状态下支持尾号为0或255的IP地址 | 激活 | 1 | 徐帆 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6034 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理/胖终端(#2258) | 【管理台/终端/终端管理/VOI终端】中「切换场景」弹窗中增加选择进系统的模式选项 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
6030 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端/终端管理(#2167) | 【管理台/终端/终端管理/VOI终端管理】加入「接入桌面」一栏 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 将跳转的方式改为弹窗的方式，交互更友好。
6022 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面/VOI场景(#3169) | 【桌面/教学桌面/新增】增加「使用终端名作为计算机名」 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 1 | 2021-01-13 | 已确认 | 测试大纲评审时，根据需求疑问而做的修改。截取15位字符、修改场景时回显此功能的状态
6021 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台(#2097) | 【管理台/HELP/桌面部署帮助】加入VOI内容 | 激活 | 1 | 魏聪 | 2020-11-09 | 2020-12-11
4851 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/桌面/教学桌面(#2164) | 管理台「桌面」组「教学桌面」模块「VOI场景」页面「新增教学场景」修改场景数据盘容量限制范围 | 已变更 | 1 | 魏聪 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2 | 2021-03-22 | 已确认 | 跟研发确认过数据盘的磁盘无上限，于是设置了一个较大的上限值，出现了Bug：22647，将上限改为8T
[10 empty] | 2021-03-24 | 徐帆未评审 | 超过2T的盘，在MBR系统中只能格式化出2T，加一个说明
3531 | VOI5.3.0发布计划(#142) | /服务器/VOI管理台/终端(#2107) | 「终端」组「终端管理」模块「胖终端」页面的【部署】增加【取消下发任务】功能 | 激活 | 1 | 胡文峰 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 魏聪未创建开发任务
|  | 计算公式 | 数据
| 需求总数 |  | 66
| 关联至开发迭代 |  | 66
| 变更总数 |  | 28
| 实际变更数 |  | 25
| 实际需求变更率 | 实际变更数/关联至开发迭代需求数 | 37.88%
| 本期新增变更次数 |  | 2
| 无开发任务关联需求数 |  | 0
| 无任务关联需求占比 | 无开发任务关联需求数/需求总数 | 0%
| 转测后变更需求条数 | 转测时间：2021/1/19 | 9
| 转测后需求变更率 | 转测后变更需求条数/关联至开发迭代需求数 | 13.64%