## 汇总
项目组 | 姓名 | 不符合项个数 | 严重程度 |  |  |  | 总扣分
|  |  | 严重 | 较大 | 较小 | 轻微
扣分规则：严重：扣5分；较大：扣2分；较小：扣1分
产品组 | 赵婉婷 | 1 |  |  | 1 |  | 1
VDI | 胡海 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3
| 贾志浩 | 2 |  | 2 |  |  | 4
| 朱晓锟 | 5 |  | 5 |  |  | 10
| 田怡文 | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 陈小虎 | 1 |  |  | 1 |  | 1
多媒体 | 刘池 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3
VOI | 胡文峰 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 肖玮 | 1 |  |  | 1 |  | 1

## 一季度不符合项
项目 | 序号 | 对象 | 描述 | 发生原因 | 解决办法 | 完成情况 | 状态 | 严重程度 | 注入阶段 | 检查时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 负责人
MMC 10.8.0 | 1 | 禅道需求 | 未指派 | 存在1条需求未指派给项目组进行评审激活。需求编号：6087。 | 需求新增、变更注意指派给相关人员进行评审。 | 问题已过期 | 关闭 | 较小 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 赵婉婷
| 2 | 禅道需求 | 未评审 | 存在2条需求未评审激活。需求编号：6688、6126。 | 需求新增、变更注意及时评审激活。 | 问题已过期 | 关闭 | 较小 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 刘池
| 3 | 禅道需求 | 变更未确认 | 存在3条需求变更后项目组未进行评审确认。需求编号：6156、6145、6113。 | 需求新增、变更注意及时评审激活。 | 问题已过期 | 关闭 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 刘池
融合版 5.3.0 | 4 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-20210111182027.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 资源域新增区域无法使用 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/11 | 2021/1/18 | 2021/1/23 | 朱晓锟
| 5 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210118182414.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 【VOI服务】升级新的业务层包，VOI服务停止 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/18 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 贾志浩
| 6 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210119172323.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 资源域跨区域访问桌面无法使用-朱晓锟 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 2021/1/23 | 朱晓锟
| 7 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210119172323.zip发包不符合规范。 | Voi终端设置不生效（分辨率和终端当计算机名部分不生效，代码没合进去，发包邮件看不出来） | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较小 | 软件实现 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 2021/1/23 | 胡文峰
| 8 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210127192704.zip冒烟测试不通过，转测失败 | 1、个人桌面池无法创建，自动化无法进行-朱晓锟 2、教学/个人还原性桌面不生效-胡海 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/27 | 2021/1/28 | 2021/1/28 | 朱晓锟、胡海
| 9 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210129205506.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 1、【注册模板/更新模板】注册模板、更新模板报500000，模板注册/更新失败-贾志浩，朱晓锟 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/29 | 2021/2/1 | 2021/2/1 | 朱晓锟、贾志浩
| 10 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，朱晓锟存在5条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6681、6388、6208、6091、6079） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较大 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 朱晓锟
| 11 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，田怡文存在4条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6302、6301、6016、6012） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较大 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 田怡文
| 12 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，肖玮存在3条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6301、6033、6017） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 肖玮
| 13 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，胡海存在1条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6415） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 胡海
| 14 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，陈小虎存在1条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6029） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 陈小虎