## 任务按时完成率
2021年第一季度个人子任务统计 |  |  |  |  | 考核项 | 详见附件“各项目组一季度子任务统计”文件夹
项目组 | 姓名 | 总子任务数 | 延期子任务数 |  | 子任务延期率H （延期子任务数/总子任务数）
|  |  | 子任务延期天数>3天 | 子任务延期天数≤3天
VDI | 朱晓锟 | 8 | 1 | 0 | 12.5%
| 杨燕思 | 17 |  | 0 | 0%
| 胡海 | 13 | 1 | 0 | 7.692%
| 贾志浩 | 4 | 1 | 0 | 25%
| 魏洪 | 7 |  | 0 | 0%
| 周天文 | 5 |  | 0 | 0%
| 张垚 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 黄子杰 | 8 |  | 0 | 0%
| 陈小虎 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 章传胜 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 王川 | 8 |  | 0 | 0%
| 田怡文 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 金昊翔 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 戴琪冉 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
VOI&OSS | 朱盼 | 19 | 0 | 0 | 0%
| 魏聪 | 24 | 0 | 3 | 12.5%
| 艾相葵 | 49 | 0 | 0 | 0%
| 胡文峰 | 34 | 1 | 1 | 5.882%
| 肖玮 | 55 | 0 | 0 | 0%
| 徐帆 | 39 | 0 | 1 | 2.564%
| 程皓 | 35 | 0 | 0 | 0%
| 李勤武 | 28 | 0 | 0 | 0%
技术实验室 | 羿中引 | 无具体工作计划
| 孙俊 | 无具体工作计划
| 阮泽林 | 无具体工作计划
| 余维伟 | 无具体工作计划
| 刘海军 | 无具体工作计划
| 陈小虎 | 无具体工作计划
| 童春月 | 无具体工作计划

## 任务良好率（代码审查）
姓名 | 第一次审查时间 | 代码审查人 | 审查结果 | 第二次审查时间 | 代码审查人 | 审查结果 | 第三次审查时间 | 代码审查人 | 审查结果 | 第四次审查时间 | 代码审查人 | 审查结果 | 第五次审查时间 | 代码审查人 | 审查结果
朱盼
艾相葵
魏聪 | 2021-01-05 | 前端组 | 良 | 2021-01-05 | 前端组 | 良
肖玮
胡文峰 | 2021-01-15 | 后端组 | 合格 | 2021-01-29 | 艾相葵 朱盼 | 良 | 2021-02-05 | 徐帆 朱盼 | 合格
徐帆 | 2021-01-08 | 谈振华 | 良 | 2021-03-03 | 李勤武 | 良
程皓
李勤武 | 2021-01-05 | 徐帆 程皓 | 良 | 2021-01-15 | 胡文峰 | 良 | 2021-01-29 | 徐帆 | 良
朱晓锟 | 2021-01-15 | 后端组 | 优
胡海 | 2021-01-20 | 后端组 | 良
杨燕思 | 2021-01-08 | 后端组 | 良 | 2021-01-13 | 后端组 | 优 | 2021-01-13 | 后端组 | 良
贾志浩
周天文 | 2021-01-04 | 后端组 | 良
张垚
黄子杰 | 2021-01-05 | 前端组 | 优 | 2021-01-05 | 前端组 | 优 | 2021-01-05 | 前端组 | 良
王川 | 2021-01-05 | 张垚 | 良
田怡文

## 处理疑难问题的效率（技术部Bugfree）
项目组 | 姓名 | 一季度
|  | 反馈总问题数 | 当天处理问题数 | 当天处理问题数/反馈总问题数----T | 当天未响应Bug号 （用于核查）
VDI | 王梦熊 | 15 | 13 | 86.67% | 1108、1131
| 胡海 | 4 | 4 | 100%
| 杨燕思 | 13 | 13 | 100%
| 朱晓锟 | 14 | 14 | 100%
| 张垚 | 1 | 1 | 100%
| 贾志浩 | 6 | 6 | 100%
| 黄子杰 | 1 | 1 | 100%
| 周天文 | 6 | 6 | 100%
| 王川 | 2 | 2 | 100%
| 陈小虎 | 13 | 13 | 100%
| 魏洪 | 4 | 4 | 100%
技术实验室 | 曾丽星 | 1 | 1 | 100%
| 羿中引 | 29 | 29 | 100%
| 阮泽林 | 1 | 1 | 100%
| 孙俊 | 13 | 12 | 92.31% | 1111
| 刘海军 | 2 | 2 | 100%
| 童春月 | 4 | 4 | 100%
多媒体 | 刘池 | 4 | 2 | 50% | 1149、1179
张梦
OSS&VOI | 谈振华 | 1 | 1 | 100%
万红
| 李勤武 | 8 | 7 | 87.5% | 1087
| 程皓 | 7 | 7 | 100%
| 徐帆 | 1 | 1 | 100%
| 魏聪 | 1 | 1 | 100%
| 艾相葵 | 6 | 6 | 100%
| 朱盼 | 6 | 5 | 83.33% | 1104
产品组 | 林艳娥 | 1 | 1 | 100%
邹宇会
赵婉婷
测试组 | 宋良敏
| 杨琼 | 14 | 14 | 100%
|  |  | 平均值： | 96.29%

## BUG处理效率与质量
| 2021年一季度bug处理及时率统计（研发） |  |  |  |  | 文化积分 加分项 | 考核项一 | 考核项二
| 姓名 | 一季度总BUG数 | 超过72小时 未解决的BUG数 （任一条BUG超过72小时未解决则考核项一为不合格） | 超过36小时 未处理的BUG数 | BUG被激活次数 | 一季度BUG当天解决的累计天数 | BUG处理及时率 （36小时未处理BUG数/总BUG数，小于10%为合格） | BUG激活率 （BUG被激活次数/总BUG数，小于5%为合格）
VOI | 朱盼 | 29 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0% | 6.897%
| 魏聪 | 78 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0% | 1.282%
| 艾相葵 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0%
| 肖玮 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 7.692%
| 胡文峰 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0%
| 徐帆 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0%
| 程皓 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0%
| 李勤武 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0%
VDI | 朱晓锟 | 155 | 20 | 6 | 2 | 23 | 3.871% | 1.29%
| 胡海 | 66 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6.061% | 1.515%
| 杨燕思 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0%
| 贾志浩 | 88 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6.818% | 4.545%
| 魏洪 | 78 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.282% | 0%
| 周天文 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0%
| 章传胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 陈小虎 | 88 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1.136% | 0%
| 金昊翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 张垚 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.091% | 0%
| 黄子杰 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0%
| 王川 | 24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% | 4.167%
| 田怡文 | 48 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4.167% | 4.167%
多媒体 | 余政君 | 39 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0% | 5.128%
技术实验室 | 阮泽林 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 羿中引 | 63 | 19 | 14 | 1 | 10 | 22.22% | 1.587%
| 孙俊 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.25% | 0%
| 余维伟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 刘海军 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0%
| 童春月 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0%

## 过程质量(不符合项)
项目组 | 姓名 | 不符合项个数 | 严重程度 |  |  |  | 总扣分
|  |  | 严重 | 较大 | 较小 | 轻微
扣分规则：严重：扣5分；较大：扣2分；较小：扣1分
产品组 | 赵婉婷 | 1 |  |  | 1 |  | 1
VDI | 胡海 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3
| 贾志浩 | 2 |  | 2 |  |  | 4
| 朱晓锟 | 5 |  | 5 |  |  | 10
| 田怡文 | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 陈小虎 | 1 |  |  | 1 |  | 1
多媒体 | 刘池 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3
VOI | 胡文峰 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 肖玮 | 1 |  |  | 1 |  | 1
明细：
项目 | 序号 | 对象 | 描述 | 发生原因 | 解决办法 | 完成情况 | 状态 | 严重程度 | 注入阶段 | 检查时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 负责人
MMC 10.8.0 | 1 | 禅道需求 | 未指派 | 存在1条需求未指派给项目组进行评审激活。需求编号：6087。 | 需求新增、变更注意指派给相关人员进行评审。 | 问题已过期 | 关闭 | 较小 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 赵婉婷
| 2 | 禅道需求 | 未评审 | 存在2条需求未评审激活。需求编号：6688、6126。 | 需求新增、变更注意及时评审激活。 | 问题已过期 | 关闭 | 较小 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 刘池
| 3 | 禅道需求 | 变更未确认 | 存在3条需求变更后项目组未进行评审确认。需求编号：6156、6145、6113。 | 需求新增、变更注意及时评审激活。 | 问题已过期 | 关闭 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/14 | - | - | 刘池
融合版 5.3.0 | 4 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-20210111182027.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 资源域新增区域无法使用 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/11 | 2021/1/18 | 2021/1/23 | 朱晓锟
| 5 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210118182414.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 【VOI服务】升级新的业务层包，VOI服务停止 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/18 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 贾志浩
| 6 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210119172323.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 资源域跨区域访问桌面无法使用-朱晓锟 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件实现 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 2021/1/23 | 朱晓锟
| 7 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210119172323.zip发包不符合规范。 | Voi终端设置不生效（分辨率和终端当计算机名部分不生效，代码没合进去，发包邮件看不出来） | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较小 | 软件实现 | 2021/1/19 | 2021/1/23 | 2021/1/23 | 胡文峰
| 8 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210127192704.zip冒烟测试不通过，转测失败 | 1、个人桌面池无法创建，自动化无法进行-朱晓锟 2、教学/个人还原性桌面不生效-胡海 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/27 | 2021/1/28 | 2021/1/28 | 朱晓锟、胡海
| 9 | 业务层包 | 业务层包vdipatch-5.3-dev-20210129205506.zip冒烟测试不通过，转测失败。 | 1、【注册模板/更新模板】注册模板、更新模板报500000，模板注册/更新失败-贾志浩，朱晓锟 | 重新发包。 | 问题已解决 | 已解决 | 较大 | 软件测试 | 2021/1/29 | 2021/2/1 | 2021/2/1 | 朱晓锟、贾志浩
| 10 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，朱晓锟存在5条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6681、6388、6208、6091、6079） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较大 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 朱晓锟
| 11 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，田怡文存在4条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6302、6301、6016、6012） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较大 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 田怡文
| 12 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，肖玮存在3条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6301、6033、6017） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 肖玮
| 13 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，胡海存在1条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6415） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 胡海
| 14 | 禅道需求规范 | 需求变更未及时确认 | 需求变更时间截止到2021/1/23转测日期，陈小虎存在1条需求变更未进行及时确认。（需求编号：6029） | 注意尽快对需求变更进行确认 |  | 新建 | 较小 | 软件测试 | 2021/2/23 | 2021/2/23 |  | 陈小虎

## Bug产生率
融合版 2021年bug率下降目标15% 版本有效bug：已解决+延期处理+下个版本解决+无法重现+不予解决+转为需求+设计缺陷
版本 | 总工时 (单位：人天) | bug总数 | 2020bug率 (bug总数/总工时)
融合版 5.2.0 | 514.4 | 782 | 1.5202
版本 | 总工时 (单位：人天) | 版本实际 有效bug总数 | 融合版2021 bug率目标 (2020bug率*0.85) | 版本预估bug总数 (总工时*融合版2021bug率目标) | 版本bug产生率 （实际/预估） | 产品经理 预估bug总数 （占比15%） | 其他人员 预估bug总数 （占比5%） | 研发 预估bug总数 （占比80%） | 研发bug率目标 (研发预估bug总数/总工时) | 产品经理Bug 数量目标
融合版 5.3.0 | 796.7375 | 1098 | 1.2922 | 1029.5323 | 106.7% | 154.4298 | 51.4766 | 823.6258 | 1.0337 | 曹振+邹宇会=154 （根据研发各组总工时按比例分配）
V5.3.0 版本
资源名称 | 工时(人天) |  | 个人预估bug数 （研发bug率目标*个人工时） | 个人实际bug数 | bug产生率 （实际/预估） | bug率 (实际bug数/工时)
王梦熊 | 19 |  | 19.6412 | 18 | 91.64% | 0.94737
朱晓锟 | 97.5 |  | 100.7904 | 173 | 171.6% | 1.7744
杨燕思 | 37 |  | 38.2487 | 52 | 136% | 1.4054
胡海 | 89.5 |  | 92.5205 | 62.5 | 67.55% | 0.69832
贾志浩 | 30 |  | 31.0124 | 72 | 232.2% | 2.4
周天文 | 52.5 |  | 54.2718 | 37 | 68.18% | 0.70476
魏洪 | 18.5 |  | 19.1243 | 32 | 167.3% | 1.7297
别星星 | 6 |  | 6.2025 | 0 | 0% | 0
陈小虎 | 21.5 |  | 22.2256 | 80 | 359.9% | 3.7209
张垚 | 17.5 |  | 18.0906 | 23 | 127.1% | 1.3143
黄子杰 | 55.5625 |  | 57.4376 | 75 | 130.6% | 1.3498
王川 | 54.475 |  | 56.3134 | 21 | 37.29% | 0.3855
田怡文 | 57.9 |  | 59.854 | 37.5 | 62.65% | 0.64767
谈振华 | 8 |  | 8.27 | 0 | 0% | 0
徐帆 | 62.4 |  | 64.5059 | 19 | 29.45% | 0.30449
程皓 | 17 |  | 17.5737 | 6 | 34.14% | 0.35294
艾相葵 | 23 |  | 23.7762 | 1 | 4.206% | 0.043478
胡文峰 | 50.3 |  | 51.9975 | 29 | 55.77% | 0.57654
李勤武 | 44.8 |  | 46.3119 | 10 | 21.59% | 0.22321
魏聪 | 32.3 |  | 33.3901 | 53 | 158.7% | 1.6409
肖玮 | 2 |  | 2.0675 | 0 | 0% | 0
曹振 | - |  | 108 | 127 | 117.6% | -
邹宇会 | - |  | 46 | 26 | 56.52% | -
其他人员 | 刘海军 | 6 | 52 | 115 | 221.2% | -
| 羿中引 | 59
| 童春月 | 30
| 阮泽林 | 12
| 余维伟 | 2
| 孙俊 | 4
| 朱盼 | 2
历史遗留问题 | - | - | - | 16 | - | -
测试建议采纳 | - | - | - | 13 | - | -
合计 | 796.7375 | - | 1029.6258 | 1098 | 106.6% | 1.3781
Note on D8: 作者: 较2020年Bug率，下降15%

## 遗留Bug率
产品 | 截止到2021/3/31 总bug数 | 截止到2021/3/31 遗留bug数 （遗留bug=延期处理+下个版本解决+无法重现+转为需求） | 遗留bug率
融合版 5.3.0 | 1228 | 101 | 8.225%
备注：融合版 5.3.0总bug数筛选条件如下。

## 版本需求变更率
产品经理 | 产品 | 录入需求数 | 已立项且已评审需求数 | 关联版本后变更 | 变更率（需求变更条数/已立项且已评审需求总数）
曹振 | VDI 5.3.0 | 142 | 142 | 66 | 46.48%
邹宇会 | VOI 5.3.0 | 66 | 66 | 25 | 37.88%

## 文化积分
研发中心文化积分统计 | [8 empty] | 总人数：58人
序号 | 姓名 | 一季度总积分 | 二季度总积分 | 三季度总积分 | 四季度总积分 | 2021年总积分 | 总积分/工作月份 | 职位 | 年度考核排名 | 序号 | 姓名 | 1月&2月 | 3月 | 一季度总积分 | 总积分/工作月份 | 一季度考核排名
1 | 廖玉妮 | 576 |  |  |  | 576 | 192 | 测试 | 前20% S （12人） | 1 | 廖玉妮 | 348 | 228 | 576 | 192 | 前20% （12人）
2 | 张玉洁 | 481 |  |  |  | 481 | 160.3333 | 测试 |  | 2 | 张玉洁 | 309 | 172 | 481 | 160.3333
3 | 万红 | 439 |  |  |  | 439 | 146.3333 | 测试 |  | 3 | 万红 | 285 | 154 | 439 | 146.3333
4 | 张梦 | 385 |  |  |  | 385 | 128.3333 | 测试 |  | 4 | 张梦 | 249 | 136 | 385 | 128.3333
5 | 杨燕思 | 381 |  |  |  | 381 | 127 | 研发 |  | 5 | 杨燕思 | 186 | 195 | 381 | 127
6 | 郑珍迪 | 355 |  |  |  | 355 | 118.3333 | 测试 |  | 6 | 郑珍迪 | 232 | 123 | 355 | 118.3333
7 | 程皓 | 343 |  |  |  | 343 | 114.3333 | 研发 |  | 7 | 程皓 | 188 | 155 | 343 | 114.3333
8 | 周姚 | 335 |  |  |  | 335 | 111.6667 | 测试 |  | 8 | 周姚 | 226 | 109 | 335 | 111.6667
9 | 曹振 | 315 |  |  |  | 315 | 105 | 产品 |  | 9 | 曹振 | 206 | 109 | 315 | 105
10 | 董林杰 | 310 |  |  |  | 310 | 103.3333 | 测试 |  | 10 | 董林杰 | 188 | 122 | 310 | 103.3333
11 | 魏聪 | 300 |  |  |  | 300 | 100 | 研发 |  | 11 | 魏聪 | 185 | 115 | 300 | 100
12 | 徐帆 | 297 |  |  |  | 297 | 99 | 研发 |  | 12 | 徐帆 | 200 | 97 | 297 | 99
13 | 朱盼 | 288 |  |  |  | 288 | 96 | 研发 | 20%-50% A （18人） | 13 | 朱盼 | 203 | 85 | 288 | 96 | 中间50% （29人）
14 | 李勤武 | 286 |  |  |  | 286 | 95.3333 | 研发 |  | 14 | 李勤武 | 169 | 117 | 286 | 95.3333
15 | 陈小虎 | 285 |  |  |  | 285 | 95 | 研发 |  | 15 | 陈小虎 | 196 | 89 | 285 | 95
16 | 魏洪 | 269 |  |  |  | 269 | 89.6667 | 研发 |  | 16 | 魏洪 | 204 | 65 | 269 | 89.6667
17 | 马安琦 | 250 |  |  |  | 250 | 83.3333 | QA |  | 17 | 马安琦 | 162 | 88 | 250 | 83.3333
18 | 李爽 | 241 |  |  |  | 241 | 80.3333 | 测试 |  | 18 | 李爽 | 121 | 120 | 241 | 80.3333
19 | 贾志浩 | 235 |  |  |  | 235 | 78.3333 | 研发 |  | 19 | 贾志浩 | 127 | 108 | 235 | 78.3333
20 | 朱晓锟 | 233 |  |  |  | 233 | 77.6667 | 研发 |  | 20 | 朱晓锟 | 159 | 74 | 233 | 77.6667
21 | 沈前 | 233 |  |  |  | 233 | 77.6667 | 测试 |  | 21 | 沈前 | 109 | 124 | 233 | 77.6667
22 | 袁阳 | 230 |  |  |  | 230 | 76.6667 | 产品 |  | 22 | 袁阳 | 150 | 80 | 230 | 76.6667
23 | 杨琼 | 219 |  |  |  | 219 | 73 | 测试 |  | 23 | 杨琼 | 150 | 69 | 219 | 73
24 | 王卓 | 48 |  |  |  | 48 | 68.5714 | 产品 |  | 24 | 王卓 |  | 48 | 48 | 68.5714
25 | 田怡文 | 203 |  |  |  | 203 | 67.6667 | 研发 |  | 25 | 田怡文 | 112 | 91 | 203 | 67.6667
26 | 邹宇会 | 202 |  |  |  | 202 | 67.3333 | 产品 |  | 26 | 邹宇会 | 119 | 83 | 202 | 67.3333
27 | 阮泽林 | 196 |  |  |  | 196 | 65.3333 | 研发 |  | 27 | 阮泽林 | 118 | 78 | 196 | 65.3333
28 | 胡文峰 | 193 |  |  |  | 193 | 64.3333 | 研发 |  | 28 | 胡文峰 | 145 | 48 | 193 | 64.3333
29 | 戴琪冉 | 22 |  |  |  | 22 | 62.8571 | 研发 |  | 29 | 戴琪冉 |  | 22 | 22 | 62.8571
30 | 段海岗 | 184 |  |  |  | 184 | 61.3333 | 测试 |  | 30 | 段海岗 | 102 | 82 | 184 | 61.3333
31 | 肖玮 | 183 |  |  |  | 183 | 61 | 研发 | 50%-80% B （17人） | 31 | 肖玮 | 107 | 76 | 183 | 61
32 | 阮科 | 179 |  |  |  | 179 | 59.6667 | 测试 |  | 32 | 阮科 | 110 | 69 | 179 | 59.6667
33 | 黄子杰 | 178 |  |  |  | 178 | 59.3333 | 研发 |  | 33 | 黄子杰 | 98 | 80 | 178 | 59.3333
34 | 王川 | 176 |  |  |  | 176 | 58.6667 | 研发 |  | 34 | 王川 | 98 | 78 | 176 | 58.6667
35 | 余维伟 | 176 |  |  |  | 176 | 58.6667 | 研发 |  | 35 | 余维伟 | 86 | 90 | 176 | 58.6667
36 | 林艳娥 | 175 |  |  |  | 175 | 58.3333 | 产品 |  | 36 | 林艳娥 | 97 | 78 | 175 | 58.3333
37 | 胡海 | 170 |  |  |  | 170 | 56.6667 | 研发 |  | 37 | 胡海 | 77 | 93 | 170 | 56.6667
38 | 刘海军 | 169 |  |  |  | 169 | 56.3333 | 研发 |  | 38 | 刘海军 | 102 | 67 | 169 | 56.3333
39 | 张垚 | 167 |  |  |  | 167 | 55.6667 | 研发 |  | 39 | 张垚 | 105 | 62 | 167 | 55.6667
40 | 周先燕 | 163 |  |  |  | 163 | 54.3333 | 测试 |  | 40 | 周先燕 | 66 | 97 | 163 | 54.3333
41 | 艾相葵 | 161 |  |  |  | 161 | 53.6667 | 研发 |  | 41 | 艾相葵 | 93 | 68 | 161 | 53.6667
42 | 徐沙 | 159 |  |  |  | 159 | 53 | 测试 |  | 42 | 徐沙 | 155 | 4 | 159 | 53 | 后30% （17人）
43 | 胡晓思 | 155 |  |  |  | 155 | 51.6667 | 助理 |  | 43 | 胡晓思 | 55 | 100 | 155 | 51.6667
44 | 孙俊 | 153 |  |  |  | 153 | 51 | 研发 |  | 44 | 孙俊 | 97 | 56 | 153 | 51
45 | 周天文 | 153 |  |  |  | 153 | 51 | 研发 |  | 45 | 周天文 | 78 | 75 | 153 | 51
46 | 肖文婷 | 151 |  |  |  | 151 | 50.3333 | 产品 |  | 46 | 肖文婷 | 85 | 66 | 151 | 50.3333
47 | 金昊翔 | 145 |  |  |  | 145 | 49.1525 | 研发 |  | 47 | 金昊翔 | 87 | 58 | 145 | 49.1525
48 | 詹华豪 | 135 |  |  |  | 135 | 49.0909 | 测试 | 80%-100% C （11人） | 48 | 詹华豪 | 50 | 85 | 135 | 49.0909
49 | 余政君 | 120 |  |  |  | 120 | 48.9796 | 研发 |  | 49 | 余政君 | 46 | 74 | 120 | 48.9796
50 | 周强 | 144 |  |  |  | 144 | 48 | 测试 |  | 50 | 周强 | 68 | 76 | 144 | 48
51 | 杨银丽 | 6 |  |  |  | 6 | 46.1538 | 测试 |  | 51 | 杨银丽 |  | 6 | 6 | 46.1538
52 | 羿中引 | 134 |  |  |  | 134 | 44.6667 | 研发 |  | 52 | 羿中引 | 57 | 77 | 134 | 44.6667
53 | 张娴 | 128 |  |  |  | 128 | 42.6667 | 测试 |  | 53 | 张娴 | 86 | 42 | 128 | 42.6667
54 | 童春月 | 126 |  |  |  | 126 | 42 | 研发 |  | 54 | 童春月 | 85 | 41 | 126 | 42
55 | 潘卓雅 | 93 |  |  |  | 93 | 33.8182 | UI |  | 55 | 潘卓雅 | 51 | 42 | 93 | 33.8182
56 | 章传胜 | 75 |  |  |  | 75 | 25 | 研发 |  | 56 | 章传胜 | 50 | 25 | 75 | 25
57 | 周衡 | 61 |  |  |  | 61 | 20.3333 | 研发 |  | 57 | 周衡 | 54 | 7 | 61 | 20.3333
58 | 赵婉婷 | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 产品 |  | 58 | 赵婉婷 | 3 | 0 | 3 | 1
年度考核看这个表排名
季度考核看这个表排名