## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-04-30
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /融合版5.3.0/第五阶段测试（测试冒烟&回归测试） |  |  | 9 | 15% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 融合5.3.0和5.3.0-vpc当天bug处理 |  |  | 100%（8h） 一、bug处理。 二、自测bug解决。 三、信创群里问题记录和解决或者跟踪。 四、给实习生布置任务，检查和解答，今天布置的角色权限界面。罗凯完成80%，冯颖完成40%。 五、需求更改：扩展屏之前是根据判断显示，现在是完成显示。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案