## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-08-27
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/验收测试 |  |  |  | 94% | 0
|  |  | 2 | /VPC（x86）新功能测试 |  |  |  | 80% | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1.bug解决，测试bug跟踪，测试各种问题回复解答。 2.voi功能内容确认，明确近期voi工作重点：voi和idv方面的管理台开发。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案