## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-06-09
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/ 国产化版测试前准备工作/ |  |  |  | 84% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（8h） 1.实习生日常辅导和安排，vpc自测任务分配和安排。 2.IDV新增需求确认，跟邹宇会沟通需求，需求需要出一个IDV相对于voi的改动的需求。 3.IDV任务出计划。 4.angularjs课件文档编写（15%）：提纲抽象细节完善完成。
2
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案