## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-08-19
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/验收测试 |  |  |  | 30% | 0
|  |  | 2 | /VPC（x86）新功能测试 |  |  |  | 30% | 0
|  |  | 3 | 融合版终端管理平台VDI部分的英文翻译修改（共60处）（预计一天半） |  |  |  | 65% | 0
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 当日工作内容 |  |  | 100%（7h） 1. bug:bug跟踪和解决
|  |  | 2 | 融合版终端管理平台VDI部分的英文翻译修改-重新确认需求 |  |  | 2h（100%）下午四点多才确定需求，1.把后端需要改的拎出来了，2.有争议的，提出来了，3.麻烦的，需要修改js的。体力活，明天继续改。
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案