## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-06-03
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/ 国产化版测试前准备工作/ |  |  |  | 56% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 实习生日常辅导和早晚会 |  |  | 100%（2h） 1.重新安排明天需要使用的会议室时间。 2.沟通明天实习生总结会议的内容。
|  |  | 2 | 1.6982 高级桌面需求移除 2021-06-03 |  |  | 100%（3h）
|  |  | 3 | 7057 【办公模板/公共模板】新增模板更新检测机制 x86 |  |  | 100%（3h）
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案