## 日报（日期）
项目个人工作日报
姓名 |  | 黄子杰 |  |  | 项目组 | vdi |  | 日期 | 2021-06-02
1 | 现阶段主要 工作内容 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 与计划对应编号 | 进度（百分比） | 偏差（天）
|  |  | 1 | /VPC5.3.0多架构融合版/ 国产化版测试前准备工作/ |  |  |  | 48% | 0
|  |  | 2 | 客户端登录之后打点之前做广告显示界面(共3天)需求说五月份之前 |  |  | 1.2.3.2 | 33%（暂停） | 0
3
4
5
6
每天工作完成情况
2 | 当天工作内容列表 |  | 序号 | 任务名称 |  |  | 完成情况说明
|  |  | 1 | 开发工作内容 |  |  | 100%（4h） 1. 测试疑问解答。 2. 明天任务【个人模板/公共模板】新增模板更新检测机制 ，需求确认。据说还有个单点故障的部分需要迁移过来，这里需要等待需求确定。 3. angularjs资料整理，为后面可能需要做的angular培训作准备。
|  |  | 2 | 实习生日常辅导和早晚会 |  |  | 100%（4h） 1.一组项目进度，及功能完成查看。 2.二组蔡薇由于毕业答辩，论文有问题，明天暂时来不了。邓勇明天过来，开始进行项目总结编写。二组明天正常开早会。
3
4
5
6
3 | 目前遇到的问题
4 | 延期原因
5 | 拟应对方案